上海市宝山区国有资产监督管理委员会

宝国资委〔2020〕5号

———————————

# 关于贯彻执行《关于进一步加强对区委托监管国有（集体）企业资产规范有效监管的实施方案》的通知

# 各相关单位：

按照“政企分开、事企分开”的要求，进一步转变政府职能，优化国有资本结构布局，为努力构建集中统一、规范有效、权责明确的国有（集体）资产监管体系，区国资委（区集资委）制定的《关于进一步加强对区委托监管国有（集体）企业资产规范有效监管的实施方案》，已经区委区政府同意，请相关单位予以贯彻执行。

特此通知。

上海市宝山区国有资产监督管理委员会

上海市宝山区集体资产监督管理委员会

2020年7月9日

# 关于进一步加强对区委托监管国有（集体）企业资产规范有效监管的实施方案

按照“政企分开、事企分开”的要求，进一步转变政府职能，优化国有资本结构布局，为努力构建集中统一、规范有效、权责明确的国有（集体）资产监管体系，特制定《关于进一步加强对区委托监管国有（集体）企业资产规范有效监管的实施方案》。

# 基本情况

在区委区政府的正确领导下，区国资委（区集资委）认真履行监管职责，通过调整、优化出资人关系，推动委托监管协议的签订，初步形成“直接接管”+“委托监管”国资（集资）统一监管格局。

## 两类监管资产总量与总体效益情况

目前区国资委（区集资委）直管监管企业有产业发展公司、供销社、长江口投控集团、吴淞口投资集团等7家企业（一级）（或7+4家直管企业），委托监管企业有32家企业（一级）涉及18个受托监管单位，包括11个委办局、4个园区和3个街道办事处。

截至2019年末，本区区属国有（集体）企业资产总量566.51亿元，净资产266.14亿元，2019实现净利润4.52亿元。其中直接监管企业资产总量为118.26亿元，净资产为61.86亿元，2019年实现净利润3.91亿元，分别占20.87%、23.24%和86.54%；委托监管企业资产总量426.82亿元，净资产为185.85亿元，2019年实现净利润0.75亿元，分别占75.34%、69.83%和16.59%。综上，委托监管企业资产总量占全区国企（集企）资产总量比重超过四分之三，但净利润不到五分之一。各类企业主要指标见下表：

2019年度我区国有（集体）企业情况表

| 资产属性 | 监管模式 | 一级集团企业户数 | 户数 | 总资产（亿） | 净资产（亿） | 净利润（亿） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有 | 委托监管 | 29 | 82 | 412.63 | 182.68 | 0.749 |
| 集体 | 委托监管 | 3 | 31 | 14.19 | 3.17 | 0.004 |
| 小计 |  | 32 | 113 | 426.82 | 185.85 | 0.753 |
| 国有 | 直管 | 9 | 87 | 93.59 | 48.86 | 2.92 |
| 集体 | 直管 | 1 | 32 | 24.67 | 12.99 | 0.99 |
| 小计 |  |  |  | 118.26 | 61.86 | 3.91 |
| 其他 |  | 5 | 5 | 21.43 | 18.43 | -0.14 |
| 宝山区合计 |  | 47 | 237 | 566.51 | 266.14 | 4.52 |

我区委托监管企业包括两部分：一部分是园区、街道办事处类委托监管企业，这一部分共有8家委托监管企业，涉及7个单位（宝工园、城工业、航运、西城区开发区和3个街道办事处）；另一部分是委办局类共有24家委托监管企业，涉及11个委办局。上述企业均由区国资委（区集资委）与各相关单位签订委托监管协议，实施委托监管。

## （二）委托监管企业存在的主要问题

1、“政企分开、事企分开”的目标要求仍未完全达到。主要表现为委托监管企业总量过多。全区委托监管企业涉及18个单位32家区属国企（集企），而且资产总规模超过区属国资（集资）总规模的四分之三，在全市范围内属于少有的。其中11个委办局24家一级委托监管企业资产总量达285.56亿元，超过区属国企（集企）资产总规模的50%。

2、受托监管单位主体责任未能按照“委托监管协议”有效落实。区委巡查、区审计局对部分委办局领导的经济责任审计都发现，部分委托监管企业存在受托监管责任不到位、重大事项决策管理程序不完善、资产及资金监管不规范、财务财经纪律执行不严格等问题，廉政风险较大。

3、委托监管的手段和能力水平有所滞后。对受托监管单位关于委托监管工作的监督指导、对受托企业房屋及土地等资产出租出借管理等有所滞后。

4、部分委托监管企业的“关停并转”工作，受认识程度差异及历史原因影响，推进速度缓慢。

5、受托监管的街道集体企业存在问题较多。主要表现为：街道下属企业因承担街道部分运营费用导致净资产收益率仅为0.12%。同时，街道下属仍有40多家外围企业尚未清理完毕。

# 目标任务与主要举措

## （一）目标任务

总体上用两年的时间，重点对现有的委托监管企业在摸清家底的基础上，依照先易后难，先急后缓，全面覆盖的总体思路，稳步推进委托监管企业实施规范有效管理工作。除少数因特殊原因需保留委托监管（报请批准）外，其他委托监管企业一律实行直接监管。同时，与国资平台公司建设相结合，与园区企业做实做强相结合，切实提升国有（集体）资产监管水平和效益，助推区域经济发展。

## （二）主要举措

1、全面部署资产清查。为促进理顺产权关系，摸清家底，创造规范有效的资产管理体系，从7月中旬起对29家委托监管一级企业经营性资产进行全面的清查梳理工作：1）资产清查基准日为2020年6月30日（去年年底以来已经完成资产清查的除外）；2）中介审计机构选择由区国资委（区集资委）按照程序，根据《关于区国资委、集资委选聘审计、资产评估中介服务机构选聘入围的通知》在选聘入围中介机构名单中指定，并由区国资委（区集资委）、审计中介机构、被审计单位签订三方协议；3）清查审计费用由被审计单位承担。对于历史成因相对复杂的3家企业：上海宝山城乡建设投资经营有限公司、上海宝山财政投资公司、上海宝山西城区建设开发有限公司暂不纳入清查范围。

2、加快推进“关停并转”。各相关受托监管单位，应在资产清查的基础上，结合企业实际情况，在区国资委（区集资委）的指导、服务下对所监管企业实行“关停并转”。对没有业务或已经成为“僵尸”企业，或经业务“合并”后不需存在的企业，要抓紧实施“关停”处理。

3、稳步推动产权划转与管理移交。需变更为直接监管的原委托监管企业，在完成相关工作后应及时将产权划拨国资委、国资平台公司或其他直管企业，并由区国资委（区集资委）与原受托监管单位签订企业管理移交协议，完成移交。力争高质、高效落实区属经营性国有（集体）资产规范有效监管。

4、完善委托监管机制。继续保留委托监管的企业，按照“国资统一授权、监管统一规则、经营统一评价、增量改革通盘考虑”的原则，由区国资委（区集资委）与受托监管单位重新签署委托监管协议。

5、提高委托监管的手段和能力水平。区国资委（区集资委）要加强受托监管单位关于委托监管协议的指导、完善委托监管企业内审制度。同时，将房屋土地资产的出租出借统一纳入区国资委（区集资委）监管平台。

# 三、保障措施

（一）加强组织领导。成立宝山区委托监管企业资产规范有效监管工作领导小组，组长由区委、区政府主要领导担任，副组长由区委常委、副区长苏平同志担任，成员由区委办、区府办、区国资委（区集资委）、受托监管单位、区市场监管局、区税务分局、区规划资源局、区住房保障房屋管理局等单位主要领导担任。领导小组下设办公室，办公室设在区国资委（区集资委）。

各相关受托监管单位要成立专项工作组，组长由单位主要领导担任，指定一名分管领导具体负责此项工作，负责资产清查与“关停并转”工作。

（二）加强部门联动。受托监管单位要统一思想、加强组织领导，充分认识资产清理、规范有效监管工作的重要意义。另外，“关停并转”工作牵涉面广、需解决的历史遗留问题较多，还涉及工商、税务、土地、房屋交易等事项，需区市场监督管理局、区税务分局、区规划资源局、区住房保障房屋管理局等相关职能部门予以大力支持、配合。

（三）加强进度管理。由区国资委（区集资委）统一组织对委托监管企业的资产清查、指导服务“关停并转”工作，制定推进工作的进度表（见附件）。在计划时间内完成资产清查和“关停并转”工作，按时完成产权划拨，或重新签订委托监管协议。

（四）加强专项督查。将委托监管企业资产规范有效监管实施方案的落实工作，纳入区委区政府专项督查。

附件：委托监管企业资产清查实施计划表

附件：

| 委托监管企业资产清查实施计划表 |
| --- |
| 序号 | 受托监管单位 | 下属一级企业 | 资产清查 |
|  |  |  | 开始日期 | 计划结束日期 |
| 园区下属企业 |
| 1 | 宝山工业园区 | （1） | 上海宝山工业园投资管理有限公司 | 已完成 |
| 2 | 城市工业园区 | （2） | 上海宝山城市工业园区开发有限公司 | 已完成 |
| 3 | 航运经济开发区 | （3） | 上海宝恒经济 发展有限公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |
|  |  | （4） | 上海宝山都市经济发展有限公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |
| 街道下属企业 |
| 1 | 友谊路街道 | （5） | 上海宝林实业公司 | 2020年7月 | 2020年11月 |
| 2 | 吴淞街道 | （6） | 上海吴展实业有限公司 | 2020年7月 | 2020年11月 |
| 3 | 张庙街道 | （7） | 上海张庙实业有限公司 | 2020年7月 | 2020年11月 |
| 委办局下属企业 |
| 1 | 水务局 | (8) | 上海丞源排水技术服务有限公司 | 2020年5月 | 2020年8月 |
| 2 | 民防办 | (9) | 上海宝山白玉兰广场综合服务部 | 2020年5月 | 2020年8月 |
|  |  | (10) | 上海宝山民智商贸服务有限公司 | 2020年5月 | 2020年8月 |
| 3 | 建管委 | (11) | 上海市宝山区公共交通综合服务站 | 2020年5月 | 2020年8月 |
|  |  | (12) | 上海宝峒建设工程质量检测有限公司 | 2020年5月 | 2020年8月 |
| 4 | 商务委 | (13) | 上海牡丹房地产物业管理有限公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |
| 5 | 体育局 | (14) | 上海宝山体育中心管理有限公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |
| 6 | 农业农村委 | (15) | 上海宝果实业有限公司 | 2020年7月 | 2020年11月 |
|  |  | (16) | 上海中悦苑景宾馆 | 2020年7月 | 2020年11月 |
|  |  | (17) | 上海新果物业管理有限公司 | 2020年7月 | 2020年11月 |
|  |  | (18) | 上海绿天实业有限公司 | 2020年7月 | 2020年11月 |
|  |  | (19) | 上海宝山动保科技服务发展有限公司 | 2020年7月 | 2020年11月 |
|  |  | (20) | 上海长江口河蟹发展有限公司 | 2020年7月 | 2020年11月 |
|  |  | (21) | 海门新果物业管理有限公司 | 2020年7月 | 2020年11月 |
|  |  | (22) | 南通宝果房地产发展有限公司 | 2020年7月 | 2020年11月 |
| 7 | 公安局 | (23) | 上海市保安服务总公司宝山区公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |
|  |  | (24) | 上海市保安服务总公司宝江公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |
| 8 | 教育局 | (25) | 宝山区校办产业总公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |
| 9 | 民政局 | (26) | 上海宝仪服务公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |
| 10 | 绿化市容局 | (27) | 上海宝山环境卫生服务有限公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |
|  |  | (28) | 上海玖资投资发展有限公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |
|  |  | (29) | 上海宝山绿色生态置业有限公司 | 2020年7月 | 2020年10月 |

上海市宝山区国有资产监督管理委员会委员会 2020年7月9日印发

（共印20份）