2020年吴淞街道政府目标管理立项暨“三个吴淞”建设实事项目汇总表

备注：立项名称前标注“☆”为创新工作，其他为常规工作

| 项目类型 | 序号 | 2020年度工作目标 |  |  | 责任部门 | 责任 部门 负责人 | 责任领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 立项名称 | 具体目标 （定性或定量目标） | 目标分解 及节点安排 |  |  |  |
| 美丽吴淞 | 1 | 深化推进“河长制”工作 | 做好1条已消劣水体长效管理工作，巩固消劣成果，完成50%以上河道（河湖）民间河长增设工作 | 一季度：实地查看、检测消劣水体现状，完成辖区其他河道、湖泊现状梳理。 二季度：制定河道长效管理方案，安排专人落实，开展民间河长报名工作。 三季度：进一步完善消劣水体长效管理工作，筛选审定民间河长。 四季度：持续推进消劣水体长效管理工作，完成民间河长增设、培训和聘任。 | 社区管理办 | 陈 翊 | 金 舜 |
|  | 2 | 协调开展区域内点源纳管改造工程 | 完成辖区31家单位点源纳管改造工作 | 一季度：开展点源纳管单位告知工作。 二季度：协调推进各单位点源纳管改造工程。 三季度：实施区域点源纳管改造工程。 四季度：全面完成31家点源纳管工作任务。 |  |  |  |
| 美丽吴淞 | 3 | 加快完成节水型小区建设 | 完成西朱新村节水型小区建设工程 | 一季度：开展西朱新村节水型小区建设准备工作。 二季度：推进西朱新村节水型小区技改建设。 三季度：优化、完善西朱新村节水型小区建设工程。 四季度：完成西朱新村节水型小区考核验收。 | 社区管理办 | 陈 翊 | 金 舜 |
|  | 4 | 推进扬尘污染防控“片长制”工作 | 实现区域道路扬尘平均值不高于0.105mg/m³ | 一季度：推进扬尘防控“片长制”，纳入街道城市管理网格巡查内容，实现扬尘污染治理常态化。 二季度：落实单元内道路保洁制度，加强机扫频率，改善作业工艺，巡查沿线工地、企业，落实扬尘防控措施与施工作业同步到位。 三季度：对巡查中发现的基础设施不健全的污染源，督促整改完善。 四季度：围绕单元区域监测点位周边扬尘、非法加油等问题，进一步落实长效管理措施。 |  |  |  |
|  | 5 | 推行餐饮油烟在线监控及第三方治理 | 完成2台餐饮油烟在线监控安装 | 一季度：启动大中型餐饮油烟在线监控梳理、排摸。 二季度：推进大中型餐饮油烟在线监控安装工作。 三季度：实施餐饮油烟在线监控安装工程。 四季度：全面完成餐饮油烟在线监控安装工程，迎接考核验收。 |  |  |  |
| 美丽吴淞 | 6 | 推进区域排污许可证登记及发放工作 | 完成33家企业排污许可证登记工作（其中11家需同步申领排污证） | 一季度：开展排污企业登记、发证上门告知工作。 二季度：开展指导、培训，持续推进企业排污许可登记工作。 三季度：9月底前全面完成33家企业排污许可登记工作（其中11家申领排污证）。 四季度：总结经验，考核验收。 | 社区管理办 | 陈 翊 | 金 舜 |
|  | 7 | 强化非法加油打击、取缔力度 | 加强非法经营加油点排摸，严厉打击非法加油行为 | 一季度：全面排摸工业区企业现状。 二季度：加强工业区内物流仓储企业巡查，取缔非法加油行为。 三季度：持续开展工业区内物流仓储企业巡查，取缔非法加油行为。 四季度：进一步落实非法加油长效管理措施，总结经验，迎接考核验收。 |  |  |  |
|  | 8 | 推进小区雨污改造二期工程 | 完成36个小区雨污混接改造 | 一季度：完成物探、设计、可研报告。 二季度：完成立项审批、招投标、证照办理。 三季度：开始施工。 四季度：完成施工，迎接考核验收。 |  |  |  |
| 美丽吴淞 | 9 | 实施“美丽楼道”整治 | 完成28个居委楼道乱堆物、乱搭建等问题的综合治理 | 一季度：制定楼道整治工作计划，开展广泛宣传，确定整治任务。 二季度：完成10个居委的楼道整治，加强日常巡查固守，发现回潮及时整治。 三季度：完成10个居委的楼道整治，加强日常巡查固守，发现回潮及时整治。 四季度：完成8个居委的楼道整治，开展考核验收。 | 社区管理办 | 陈 翊 | 金 舜 |
|  | 10 | 巩固提升“无违”创建成果 | 完成拆违3万平方米 | 一季度：梳理拆违点位，制定方案，完成20%拆违任务。 二季度：完成60%拆违任务。 三季度：围绕“零增长、减存量”目标，巩固拆违整治成果，完成全年拆违任务。 四季度：进一步攻克难点顽症，梳理库内经营性点位，做好明年拆违工作准备。 | 社区管理办 城管中队 | 陈 翊 叶昌华 |  |
|  | 11 | 加强店招店牌管理 | 完善《吴淞街道户外招牌管理规定》，提升牡丹江路、淞宝路责任区管理效能 | 一季度：完善《吴淞街道户外招牌管理规定》，拓展牡丹江路、淞宝路责任区管理内涵。 二季度：完成店招店牌“问题档案”排摸，整改存在问题，提升责任区管理自律组织效能。 三季度：巩固店招店牌管理模式，实现责任区管理常态化。 四季度：巩固店招店牌管理模式，实现责任区管理常态化。 | 绿化市容所 | 张立波 |  |
| 美丽吴淞 | 12 | 加强网格“重点区域”巡查管理 | 加大同济路、淞浦路、泗东路、泰和路网格重点区域道路巡查力度，加强居民区热线案件处置,确保重点区域“12345”热线投诉量低于辖区平均水平，网格案件发现、处置率均达90%以上 | 一季度：制定工作方案，划分巡查区域，加强部门联动。 二季度：梳理管理责任清单，落实区域巡查，加强案件处置。 三季度：分析研判重复工单、高频问题工单，主动发现处置类同问题。 四季度：整改区级督查发现的问题，迎接考核。 | 网格中心 | 施超云 | 金 舜 |
|  | 13 | 提升“12345”热线工单满意率 | 落实热线工单“一把手”负责制，力争年度热线排名保持全区前三 | 一季度：研究优化热线处置流程，开展派单接单、处置回复流程再造。 二季度：制定热线处置方案，开展热线业务培训，制定“一把手”负责制。 三季度：按照“应处置尽处置”工作要求，梳理全年重复工单，集中解决一批重点难点案件。 四季度：梳理热线情况，开展年终排名考核，形成数据化清单，研判2021年重点方向。 |  |  |  |
| 美丽吴淞 | 14 | ☆开展淞浦路步行街环境综合整治 | 完成淞浦路步行街区域环境综合整治 | 一季度：完成前期排摸调查和现场查勘。 二季度: 完成方案设计、编制可研和立项上报。 三季度: 完成招投标、证照办理，开始施工。 四季度：完成施工，迎接考核验收。 | 社区管理办 | 陈 翊 | 金 舜 |
|  | 15 | ☆加强厂中村、旧改基地的管理 | 落实新民村、南杨家宅、和丰旧改基地等区域的环境卫生、违建管控、通行秩序等方面的管理措施 | 一季度: 做好疫情防控工作，实行封闭管理。 二季度: 固化封闭管理制度。 三季度: 完成违法建筑拆除任务，实现违建有效管控。做好防汛防台工作。 四季度：提升各区域封闭管理水平，根除管理顽症。 |  |  |  |
|  | 16 | ☆落实城市管理网格化责任区制度 | 整合网格、城管、绿化市容、第三方力量，形成条块结合、整体联动的工作合力，全面落实网格化责任区工作 | 一季度：制定网格化责任区方案，试点推进两个网格日常巡查、处置机制。 二季度：形成规范化操作流程，启动其余六个网格日常巡查、处置机制。 三季度：形成网格化常态长效工作机制，细化联勤联动工作制度。 四季度：总结提升网格化责任区勤务机制，加强部门联动，提高处置能力。 | 社区管理办 城管中队 绿化市容所 网格中心 | 陈 翊 叶昌华 张立波 施超云 |  |
| 美丽吴淞 | 17 | ☆创建城管执法精品示范道路与社区示范工作室 | 创建四条精品示范道路和两个示范工作室 | 一季度：申报李金、吴淞新城两个社区示范工作室。 二季度：开展同泰北路、青岗路、班溪路、淞滨支路等精品示范道路创建，实现全覆盖；完成社区工作室制度上墙，落实城管队员“一人一居”联系制度。 三季度：开展四条精品示范道路自查自纠，细化联勤联动工作制度。 四季度：开展示范社区工作室创建自评，迎接考核验收。 | 社区管理办 城管中队 | 陈 翊 叶昌华 | 金 舜 |
|  | 18 | ☆开展户外广告设施专项整治 | 拆除违规户外广告设施16块 | 一季度：开展辖区违法户外广告设施排查，拆除北翼商厦高空大型广告牌1块。 二季度：拆除违法广告牌15块。 三季度：持续开展户外违法违规广告设施拆除。 四季度：建立“回头看”机制，杜绝违法广告设施回潮。 | 城管中队 | 叶昌华 |  |
| 美丽吴淞 | 19 | ☆提升垃圾分类工作实效 | 巩固示范街道创建成果，进一步规范单位、小区垃圾分类及装修垃圾管理，完善“两网融合”中转站、服务点体系 | 一季度：完善垃圾分类管理制度和装修垃圾管理规定。 二季度：实施垃圾分类巡查和每月报告制度，落实居住区、单位装修垃圾管理规定，建设两个小区大件垃圾（装修垃圾）集中点。 三季度：完成“两网融合”中转站、服务点体系建设，达到市级验收标准。 四季度：巩固垃圾分类管理模式，装修垃圾管理达到规范标准。 | 绿化市容所 | 张立波 | 金 舜 |
|  | 20 | ☆深化“美丽家园”创建活动 | 持续开展“精彩社区、美丽家园”创建活动，完成8个示范小区创建 | 一季度：确定改造项目清单，制定初步改造方案。 二季度：确定施工单位，完善施工方案，开始全面施工。 三季度：完成8个示范小区创建工作。 四季度：做好验收审计，开展社会化宣传。 | 房管所 | 张海涛 |  |
|  | 21 | ☆推进“一网统管”平台运行试点 | 建成城建口大数据平台，实现政务畅通 | 一季度：研究制定跨部门数据共享方案。 二季度：线上建成平台运行数据模块，线下落实“一人多专、一呼即应”联勤联动工作方案。 三季度：整合各职能部门资源，完成城运中心组织架构。 四季度：实现线下发现、平台受理、分析派单、共同处置，进一步提升处置效能。 | 网格中心 | 施超云 |  |
| 美丽吴淞 | 22 | ☆推进居民区网格工作站制度，实现辖区街区社区网格巡查全覆盖 | 完成居民区全年20000件网格案件任务总量，确保主动发现率、实际解决率90%以上 | 一季度：落实居民区网格案件日报告制度。 二季度：开展一次集中业务培训，推进“日报告”制度。 三季度：完成全年网格案件任务量90%。 四季度：根据全年工作情况，制定2021年每月居民区网格案件指标数，形成考核方案。 | 网格中心 | 施超云 | 金 舜 |
| 人文吴淞 | 23 | 做好“吴淞发布”微信公众号运营维护 | 提升“吴淞发布”微信公众号品牌影响力，维持宝山微信矩阵BSPDI综合指数排名前八，阅读量达到38万人次，粉丝净增长1800人，粉丝总量超过9300人 | 一季度：全面、深入报道吴淞战“疫”资讯，完成年度目标的35%以上。 二季度：开展吴淞战“疫”典型人物线上评选表彰活动，完成年度目标的60%以上。 三季度：开展特色主题线上活动，提升粉丝"黏性"，完成年度目标的85%以上。 四季度：结合街道重点工作，开展提升覆盖率宣传活动，完成年度目标。 | 党政办 | 金 明 | 郁梦娴 |
|  | 24 | 做好《吴淞街道志》编篡工作 | 完成《吴淞街道志》编篡工作 | 一季度：修改《吴淞街道志》，形成第七稿。 二季度：修改完善《吴淞街道志》文字、照片、表格等内容。 三季度：报区地方志办公室审阅和街道领导批准，签订出版合同。 四季度：完成出版社审阅、修改，印刷出版。 |  |  |  |
| 人文吴淞 | 25 | 推进政务公开标准化规范化建设 | 完成政务公开事项梳理和政务公开标准目录编制，公文类政府信息主动公开率达到100% | 一季度：及时、主动、准确发布疫情防控公开信息。 二季度：编制政府信息主动公开目录，建立政府信息公开属性的定期审查和动态调整机制。 三季度：组织开展“公众开放日”活动，开展全领域政务公开事项梳理和标准目录编制工作。 四季度：完成各领域政务公开标准目录编制，实现公文类政府信息主动公开率100%。 | 党政办 | 金 明 | 王炳东 |
|  | 26 | 推进“温暖相伴、风雨同行”项目 | 动员辖区志愿者力量，加大对366户计划生育特殊家庭的帮扶与关怀 | 一季度：开展元旦、春节为142户失独家庭送温暖活动。 二季度：开展“摆脱孤独”失独家庭心理慰藉系列活动。 三季度：完成项目中期评估，组织60周岁以上计划生育特殊家庭免费健康体检。 四季度：开展生殖健康日、艾滋病日健康宣教活动，完成项目评估验收。 | 社区管理办 | 乔传标 |  |
| 人文吴淞 | 27 | 开展红十字会“三救”“三献”工作 | 完成“三救”“三献”任务指标 | 一季度：开展红十字会“千万人帮万家”帮困活动。 二季度：开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体捐献宣传，完成无偿献血任务。 三季度：开展救护培训，做好救护员和普及员系统录入。 四季度：迎接考核验收。 | 社区管理办 | 乔传标 | 王炳东 |
|  | 28 | 推进公共健康基础设施建设 | 完成2条居民区健康步道配置 | 一季度：确定2个健康步道建设点位。 二季度：确定实施方案，改善周边环境。 三季度：完成步道建设。 四季度：迎接考核验收。 |  |  |  |
|  | 29 | 提升居民健康自我管理质量 | 增加2个星级居民健康自我管理小组 | 一季度：确定申报小组。 二季度：开展各项活动。 三季度：准备申报材料。 四季度：完成申报工作。 |  |  |  |
|  | 30 | 做好社区卫生服务工作 | 完成65岁以上老年人健康体检7500人左右，大肠癌筛查2000人，糖尿病早发现筛查1000人，脑卒中高危人群筛查2000人，60岁以上户籍人口肺炎疫苗免费接种200人 | 一季度：完成糖尿病早发现筛查1000人。 二季度：完成65岁以上老年人健康体检7500人左右。 三季度：完成大肠癌筛查2000人，脑卒中高危人群筛查2000人。 四季度：完成60岁以上户籍人口肺炎疫苗免费接种200人。 | 社区卫生 服务中心 | 杨耀忠 |  |
| 人文吴淞 | 31 | 巩固双拥成效，深化退役军人事务顾问服务工作 | 提升双拥小苑服务能级，做好“关爱功臣”工作，建设退役军人事务服务站 | 一季度：做好双拥小苑政治文化环境建设，提升服务能级，启动“关爱功臣”项目。 二季度：组织重点优抚对象参观学习，开展集体生日活动，推进退役军人事务服务站建设。 三季度：举办庆“八一”系列活动，组织优抚对象参观学习。 四季度：举办优抚对象冬季运动会、集体生日活动和双拥小苑新春联欢会。 | 社区自治办 | 杨 晨 | 黄铁红 |
|  | 32 | 落实政府购买服务项目，依托社会组织助力社区治理 | 督查推进政府购买的7个社区公益服务项目,涉及社区服务、空间改造、达人培育、楼组培育方面，确保实效,创出特色 | 一季度：确定2020年社区公益服务项目。 二季度：召开项目培训启动会，签订合同，落实项目责任制，督查推进情况。 三季度：开展业务培训和项目中期评估。 四季度：实施项目终期评估。 |  |  |  |
| 人文吴淞 | 33 | 深入推进“社区通”工作 | “社区通”居民活跃度名列区前茅 | 一季度：开展“社区通”战“疫”微光活动，选编“社区通”优秀案例。 二季度：制定“社区通”工作指导文件，编写“社区通”案例集，召开“社区通”工作总结会。 三季度：举办“社区通”培训交流和粉丝交流会。 四季度：开展“社区通”最佳热帖、精华贴评选等活动。 | 社区自治办 | 杨 晨 | 黄铁红 |
|  | 34 | 加强社区工作者管理 | 开展基层社工增能培训22场1000人次，举办居委干部自治沙龙10场250人次 | 一季度：修订《社工考核方案》，制定社工增能计划。 二季度：开展每月一次主题培训，完成社工年中考核。 三季度：开展每月一次主题培训，开展社工职业道德培训。 第四季度：完成社工招聘、录用、年终考核工作，开展社工增能培训成果展示。 |  |  |  |
| 人文吴淞 | 35 | 推进社区体育健身活动 | 举办15场市民运动会基层选拔赛和290场体育技能培训 | 一季度：做好宣传动员，制定赛事计划，参加市区比赛并举办培训30场。 二季度：参加市区比赛并举办基层选拔赛5场，培训80场。 三季度：参加市区比赛并举办基层选拔赛7场，培训110场。 四季度：参加市区比赛并举办基层选拔赛3场，培训70场。 | 社区服务办 | 苏克勤 | 黄铁红 |
|  | 36 | 做好社区健身点更新改造 | 新建2个健身点，更新10个健身点 | 一季度：做好前期排摸。 二季度：制定方案。 三季度：做好更新改造。 四季度：完成更新改造。 |  |  |  |
|  | 37 | 开展“乐学讲堂”培训活动 | 完成“传染病与我们的生活”培训10800人次 | 一季度：完成线上培训1000人次。 二季度：完成培训4000人次。 三季度：完成培训4000人次。 四季度：完成培训1800人次。 |  |  |  |
| 人文吴淞 | 38 | 开展市民文化节活动 | 举办市民文化节基层预赛和 “文化服务日”启动仪式，落实市级赛事组织工作，实施修身导赏计划8场，完成市、区二级东方配送28场，受益群众4320人次 | 一季度：完成市区东方配送点单，承办东方配送演出4场，，受益群众480人次，举办市民文化节“文化服务日”启动仪式。 二季度：承办东方配送演出14场，完成区下达修身导赏计划目标50%，受益群众1680人次，举办市民文化节各项活动的预赛。 三季度:承办东方配送演出8场，完成区下达修身导赏计划目标20%，受益群众960人次。 四季度：承办东方配送演出10场，完成区下达修身导赏计划目标30%，受益群众1200人次。 | 社区文化 活动中心 | 高海根 | 黄铁红 |
|  | 39 | 落实区级公共文化配送目标 | 完成区级公共文化四级配送目标140场，受益群众8000人次 | 一季度：制定区级公共文化四级配送计划，分解目标任务。 二季度：完成区级公共文化四级配送目标50%，受益群众4000人次。 三季度：完成区级公共文化四级配送目标30%，受益群众2500人次。 四季度：完成区级公共文化四级配送目标20%，受益群众1500人次，完成演出主体经费结算。 |  |  |  |
| 人文吴淞 | 40 | 开展社区教育培训 | 开设社区兴趣班13个，学员500名，征集作品100件；确保文化云数据采集量、活动场所开放量、活动场次发布量达到区各街镇优良水平 | 一季度：完成春季13个社区兴趣班学员的报名、老师和教材的落实，正式开班。 二季度：抓好市民文化节各项活动数据采集并上传市、区文化云，完成培训作品征集50件。 三季度:完成秋季13个社区兴趣班开班。 四季度：做好社区兴趣班的工作总结、成果汇报演出和作品展览。 | 社区文化 活动中心 | 高海根 | 黄铁红 |
|  | 41 | 推进公共文化服务 | 完成辖区内市区级文物保护点实地巡查和非遗培训、作品征集展示，完成“一村一居一舞台”政府实事项目建设 | 一季度：完成“一村一居一舞台”政府实事项目申报，开展“吴淞面塑”培训10次。 二季度：征集“吴淞面塑”培训作品50件，完成上半年辖区文物实地巡查，完成“一村一居一舞台点位勘察。 三季度：“吴淞面塑”青少年讲座课时不少于25次，完成“一村一居一舞台”项目建设。 四季度：征集“吴淞面塑”培训作品50件，举办吴淞手工制作作品展览，完成辖区文物年度实地巡查，完成“一村一居一舞台”项目验收。 |  |  |  |
| 人文吴淞 | 42 | ☆开展健康知识普及工作 | 举办线上线下大型居民健康知识竞赛，覆盖辖区3.5万个家庭 | 一季度：确定工作方案。 二季度：确定竞赛题目，开展宣传。 三季度：开展线上答题活动。 四季度：开展线下竞赛活动。 | 社区管理办 | 乔传标 | 王炳东 |
|  | 43 | ☆开展楼组自治创建活动 | 完成6个示范性楼组、12个提高版楼组、24个基础版楼组创建 | 一季度：调研选点，制定活动方案。 二季度：分类确定创建标准和创建数量。 三季度：完成6个示范性楼组、12个提高版楼组、24个基础版楼组创建。 四季度：总结经验，组织验收。 | 社区自治办 | 杨 晨 | 黄铁红 |
|  | 44 | ☆推进数字化社区建设 | 引入智能语音助手系统，建立街道社区基础信息 | 一季度：与专业公司达成初步合作意向。 二季度：收集需求，初步完成平台建设。 三季度：系统试运行，不断优化运行体系。 第四季度：探索在社区管理系统中叠加其他功能。 |  |  |  |
| 人文吴淞 | 45 | ☆开展未成年人“守护成长、 呵护未来”系列教育活动 | 开展思想道德和安全教育系列活动200场次 | 一季度：开展“话说春节见初心”“结对关爱”等思想道德教育活动10场和安全系列活动30场。 二季度：开展防疫感人故事等宣讲活动10场和“校园安全周系列活动40场。 三季度：开展暑期思想道德建设活动40场和暑期安全教育、网吧巡查监督等活动50场。 四季度：开展“净化维护校园环境，保护青少年合法权益”专项活动。 | 社区服务办 | 苏克勤 | 黄铁红 |
| 幸福吴淞 | 46 | 全力营造平安建设宣传氛围 | 多渠道、多形式开展平安建设宣传，全面展现综治工作成果，群众知晓率达80%以上，争创上海市平安示范社区 | 一季度：研究制定宣传方案。 二季度：结合各重要节点，通过电子屏、社区通等持续有效开展日常宣传。 三季度：适时分片、分条线开展平安建设宣传，落实相关平安建设志愿服务。 四季度：适时分片、分条线开展平安建设宣传，落实相关平安建设志愿服务，做好工作经验总结。 | 社区平安办 | 顾玉龙 | 赵元尤 |
|  | 47 | 实施高层售后公房消防设施改造 | 完成3幢20年以上房龄高层售后公房消防设施综合改造 | 一季度：排摸消防设施情况。 二季度：实施招标。 三季度：完成60%改造工程量。 四季度：完成改造。 | 安管所 | 顾建国 |  |
| 幸福吴淞 | 48 | 开展“三合一”监管治理 | 在约200家 “三合一”易发场所安装监管装置 | 一季度：排摸隐患情况。 二季度：确定安装数量。 三季度：完成监管装置安装。 四季度：迎接验收。 | 安管所 | 顾建国 | 赵元尤 |
|  | 49 | 打通“生命通道” | 在所有居民小区划分消防通道，保持消防主通道畅通 | 一季度：做好动员排查工作。 二季度：开展消防通道治理。 三季度：做好验收，迎接督查。 |  |  |  |
|  | 50 | 推进第七次全国人口普查工作 | 完成第七次全国人口普查工作 | 一季度：建立领导小组和办公室。 二季度：建立居委会工作小组，开展前期准备工作。 三季度：完成选聘普查指导员和普查员工作。 四季度：开展人口普查宣传月活动，组织开展普查登记阶段宣传；做好数据处理准备工作，完成普查员培训工作；开展入户普查登记，完成质量抽查与数据处理。 | 社区发展办 | 季洪成 | 王炳东 |
|  | 51 | 开展长征新村噪音治理 | 为长征新村高架沿线17个单元共计329户居民安装隔音窗 | 一季度: 开展招投标。 二季度: 完成证照办理、开始施工。 三季度: 完成考核验收。 | 社区管理办 | 陈 翊 | 金 舜 |
| 幸福吴淞 | 52 | 加强食品安全监管 | 深入开展食品安全“六进”宣传，严控小餐饮备案，消除20家以上小餐饮备案单位，防止无证食品生产经营回潮，确保不发生重大食品安全事故 | 一季度：制订食品安全工作计划，签订食品安全目标责任书。 二季度：开展学校、养老院等重点领域及食品无证生产经营等隐患排查；取消20家以上不符合条件的小餐饮单位备案资格；组织开展食品安全“六进”宣传。 三季度：各居民区开展食品安全宣传活动不少于2场；巩固无证无照整治成果，开展全国食品安全宣传周活动和“夜鹰”夏季专项、秋季学校专项等检查。 四季度：开展市民监督活动，迎接年终考核。 | 社区管理办 市场监管所 | 陈 翊 黄 晔 | 金 舜 |
|  | 53 | 推进和谐企业创建工作 | 创建和谐企业49家以上，做好和谐企业复审工作 | 一季度：开展企业排摸。 二季度：开展拟创建和谐企业初期培育，做好和谐企业复审工作。 三季度：完成创建和谐企业49家以上任务。 四季度：进行测评，并上报区人社局评审。 | 社区事务受理服务中心 | 唐 芳 秦丕龙 | 黄铁红 |
| 幸福吴淞 | 54 | 推进民政社会救助工作 | 做好各项帮困的申请、审核、审批、发放等工作 | 一季度： 做好元旦春节各类帮困补助集中发放，共计约2500户；做好735户困难家庭每月的临时价格补贴；做好约5000人的副食品数据库维护工作；做好约500户低保家庭的复审工作；做好学生教育救助出证工作。 二季度：完成约800户家庭各类帮困的调标调整工作，做好约500户低保家庭的复审工作。 三季度：做好秋季大学生开学补助排摸、核对、出证及中小学低保、低收入教育出证工作，做到补助100%，符合帮困的对象不漏一户；做好约500户低保家庭的复审工作。 四季度：做好居民医保出证、支内回沪复审工作，启动元旦、春节帮困排摸工作；做好约500户低保家庭的复审工作。 | 社区事务受理服务中心 | 周培红 | 黄铁红 |
| 幸福吴淞 | 55 | 做好住房保障工作 | 做好廉租房日常申请。做好约183户家庭的租金发放，做好约50户有效期到期家庭的复审通知及复审核对工作；完成公租房申请配租工作；配合区住房保障中心完成2018批次166户共有产权房（经济适用房）选房签约工作及新批次申请咨询和受理工作 | 一季度：做好约183户廉租房家庭第一季度廉租房资金发放、新申请户的受理审核等工作，完成9户家庭的复审、申请家庭合同变更等工作。 二季度：做好约183户廉租房家庭第二季度廉租房资金发放、新申请户的受理审核等工作，完成12户家庭的复审、申请家庭合同变更等工作。 三季度：做好约183户廉租房家庭第三季度廉租房资金发放、新申请户的受理审核等工作，完成5户家庭的复审、申请家庭合同变更等工作；按照区安排的时间完成2018批次经适房选房工作。 四季度：做好约183户廉租房家庭第四季度廉租房资金发放、新申请户的受理审核等工作，完成22户家庭的复审、申请家庭合同变更等工作；根据区住房保障中心安排做好新一批次经济适用房的咨询受理工作。 | 社区事务受理服务中心 | 周培红 范冬英 | 黄铁红 |
| 幸福吴淞 | 56 | 实施“乐业吴淞”创业就业计划 | 扶持成功创业53人（其中35岁及以下青年大学生31人）；完成帮助长期失业青年实现就业创业78人，城镇登记失业人数控制在2700人以内；完成工会互助参保缴费和理赔工作，完成约3000人医保集中缴费工作 | 一季度：完成劳动保障全年指标20%以上。 二季度：完成劳动保障全年指标55%以上；完成工会互助参保人员600余条代扣信息录入。 三季度：完成劳动保障全年指标85%以上；完成工会互助参保集中缴费工作 四季度：完成约3000人医保集中缴费工作；完成劳动保障全年指标。 | 社区事务受理服务中心 | 唐 芳 吴 欣 | 黄铁红 |
|  | 57 | ☆巩固提升防疫后期社区管控成效 | 提升小区物业保安规范管理标准，整合提升安防整体水平；加强基层综治中心建设和信息平台建设，探索平安志愿者服务、安防数据监控等信息的服务应用 | 一季度：开展工作调研。 二季度：梳理排摸各小区安防设施及使用情况，在海滨新村一、二居委试点开展物业保安规范管理工作。 三季度：结合社区管理系统建设，推进综治信息整合和实际应用。 四季度：做好工作总结。 | 社区平安办 | 顾玉龙 | 赵元尤 |
|  | 58 | ☆开展公寓房规范化管理 | 对标“扫黑除恶治乱”工作要求，提升公寓房日常管理规范化水平 | 一季度：开展工作调研。 二季度：梳理排摸公寓房情况，推进人员管理信息系统平台的开发应用。 三季度：明确公寓房管理规范，加强日常监管。 四季度：做好工作总结。 |  |  |  |
| 幸福吴淞 | 59 | ☆开展安全生产评估 | 全面开展地区生产经营单位安全状况评估，制定安全管控方案，消除安全隐患 | 一季度：启动地区生产经营单位安全排查。 二季度：全面开展地区生产经营单位安全排查。 三季度：制定安全管控工作方案。 | 安管所 | 顾建国 | 赵元尤 |
|  | 60 | ☆推进市民中心建设 | 做好市民中心建设前期准备 | 一季度: 完成前期勘察和方案设计。 二季度: 完成可研编制。 三季度: 完成立项上报。 四季度：开展招投标。 | 社区管理办 | 陈 翊 | 金 舜 |
|  | 61 | ☆持续推进多层电梯加装工作 | 立项7台，竣工6台 | 一季度：前期动员，制作加梯指南宣传册，选择试点小区。 二季度：立项2台，竣工2台并投入使用。 三季度：累计立项5台、竣工4台并投入使用。 四季度：完成加装任务。 | 房管所 | 张海涛 |  |
|  | 62 | ☆进一步提升住宅小区物业管理水平 | 巩固防疫成果，完善物业服务达标考核工作，完成4个住宅小区物业保安门岗管理质量提升工作 | 一季度：拟定《吴淞街道物业服务达标考核实施方案》。 二季度：实施达标考核方案，完成海滨新村门岗管理质量试点提升工作。 三季度：完成二纺泗东、三营房、永清二村门岗管理质量试点提升工作。 四季度：总结经验，做好考核奖励。 |  |  |  |
| 幸福吴淞 | 63 | ☆推进融合空间打造 | 完成大健康项目、吴淞西块、永清二村3个融合空间打造 | 一季度：启动大健康项目一期工程，完成永清二村、吴淞西块项目设计初稿。 二季度：完成大健康项目一期工程，落实二期装修施工、三期设备采购报批；永清二村项目开始施工，完成吴淞西块项目总体设计。 三季度：完成大健康项目二期装修、三期设备采购及信息化施工；完成永清二村项目施工、设备采购安装，吴淞西块项目开始施工。 四季度：大健康项目竣工验收并试运行，永清二村和吴淞西块项目竣工验收。 | 社区自治办 | 杨 晨 | 黄铁红 |
|  | 64 | ☆完善劳动人事争议预防调解中心建设 | 完成劳动人事争议预防调解中心流动仲裁庭搭建、调解室迁移工作，劳动争议调解率达68% | 一季度：确立流动仲裁庭搭建方案和调解室改建方案。 二季度：实施仲裁庭、调解室改建。 三季度：完成仲裁庭、调解室改建。 四季度：完成仲裁庭、调解室软硬件设备安装调试并试运行，劳动争议调解率达68%。 | 社区事务受理服务中心 | 唐 芳 蔡丽君 |  |
| 幸福吴淞 | 65 | ☆推进社区事务受理服务“一网通办”、政务服务“好差评”等工作 | 做精“一网通办”，进一步落实“不见面”全程网办事项；完成政务服务“好差评”软硬件系统升级工作，夯实全流程闭环工作机制，实名差评回访整改率达100% | 一季度：完成“一网通办”政务服务“好差评”系统与叫号评价系统软硬件对接升级工作。 二季度：推进落实“一网通办”13项全程网办事项的操作培训，完善物流运送管理流程；完善“好差评”工作机制，实名差评回访整改率达100%。 三季度 : 按照市、区“一网通办” 全程网办事项推进进度，做好人员培训工作；“好差评”实名差评回访整改率达100%。 四季度：总结经验、整改提升。 | 社区事务受理服务中心 | 张惠英 | 黄铁红 |
|  | 66 | ☆推进旧里无卫生设施改造 | 全面完成341户旧里无卫生设施改造 | 一季度：完成目标65%。 二季度：完成目标85%。 三季度：完成目标，竣工验收。 | 旧改办 | 陈 翊 | 朱玉兴 |
| 幸福吴淞 | 67 | ☆推进住房不成套改造 | 开工2幢，竣工1幢 | 一季度：完成居民签约、抽户及建设报批，落实复工疫情防控措施。 二季度：海滨新村开工2幢，桃园新村竣工1幢。 三季度：推进海滨新村2幢施工。 四季度：力争海滨新村竣工1幢。 | 旧改办 | 陈 翊 | 朱玉兴 |
|  | 68 | ☆继续推进吴淞西块旧房改造 | 推进90号地块回搬安置房建设，确保年内竣工；推进91号地块前期项目办理，确保年内开工 | 一季度：开展节前施工及安全检查、疫情防控，筹备复工复产。 二季度：90号地块1号楼完成桩基补桩及基础墙施工、结构出地面，2号楼竣工，3、4号楼结构完成；91号地块筹备已裁决户的司法强制执行，完成设计审图、施工许可证申请、管网移位。 三季度：90号地块1号楼结构施工完成，3号楼土建施工，4号楼土建完成；91号地块司法强制执行，完成场地清空、开工建设。 四季度：90号地块1、3、4号楼竣工；91号地块施工建设。 |  |  |  |