**宝山区审计局关于本区2017年至2018年**

**先进制造业发展专项资金使用管理**

**和效果情况的审计调查结果**

根据《中华人民共和国审计法》规定，2018年1月至3月，宝山区审计局对本区2016年至2017年度先进制造业发展专项资金使用管理及其效果情况进行了专项审计调查。现将审计调查结果公告如下：

1. 基本情况和审计评价

2017年至2018年，市区两级财政投入先进制造业专项资金8824.89万元，本次审计调查42个评审类项目，16个认定类项目，涉及资金5354.79万元，占总量60.68%。

审计调查结果表明, 我区积极发挥财政扶持先进制造业的政策导向作用，鼓励和支持技术进步，企业创新力、竞争力持续增强。区经委不断完善项目绩效跟踪，促进提高资金使用效益。但审计调查也发现一些需要加以改进的地方。

1. 审计调查发现的主要问题

**一是**对扶持项目跟踪了解不够，未能及时掌握扶持项目投资变动、建设期调整等情况。**二是**项目评审机制不够完善，准入标准不够明确。**三是**补贴政策宣传有待加强。

三、审计处理情况及意见

对以上问题，区审计局已依法出具审计调查报告。对审计调查中发现的问题，建议区经委，**一是**加强项目执行监督检查，通过产业扶持平台实施投资动态管理。**二是**完善项目评审机制，明确准入标准线。**三是**多渠道加强政策宣传，进一步完善沟通渠道。

四、审计调查发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，区经委采取措施，落实整改。**一是**新出台《宝山区先进制造业发展专项支持实施细则》明确项目变更程序，同时委托第三方对项目实施情况进行不定期检查。**二是**委托中介机构开展项目专家评审，建立初审综合评判机制，将准入标准线纳入评审环节。**三是**推进产业平台线上发布，强化线下宣讲，完善企业高层领导等不同层面的沟通机制。