泾委〔2021〕141号

**中共上海市宝山区罗泾镇委员会**

**上海市宝山区罗泾镇人民政府**

**关于印发《罗泾镇2021年重点目标任务分解表》的通知**

各村（居）、公司、事业单位，机关各科室，条线单位：

为贯彻落实镇六届五次党代会和镇七届人大十一次会议精神，确保完成2021年目标任务，《罗泾镇2021年重点目标任务分解表》经镇党委、政府研究通过，现印发给你们，望各单位（部门）进一步细化目标任务，明确责任，切实将各项工作落到实处。镇层面将健全重点目标任务督查和考核制度，确保各项工作产生实效。

特此通知

附件：罗泾镇2021年重点目标任务分解表

中共上海市宝山区罗泾镇委员会

上海市宝山区罗泾镇人民政府

2021年4月1日

| **工作**  **项目** | **罗泾镇2021年重点目标任务分解表**  **项目化任务** | | | **时间节点** | | | | **责任领导** | **责任部门**  **（责任单位）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** |
| 经 济 发 展 | ▲1、确保完成主要经济指标。 | | ①完成规模以上工业总产值40亿元、战略性新兴产业占比23.8%。 | 完成规模以上工业总产值10亿元。 | 累计完成规模以上工业总产值20亿元。 | 累计完成规模以上工业总产值30亿元。 | 累计完成规模以上工业总产值40亿元，同比增长7.5%。其中战略性新兴产业占比达23.8%。 | 郇秀志 | 经济办  财政所  集资办 |
| ②完成地方一般公共预算收入4.98亿元。 | 完成地方一般公共预算收入1.2亿元。 | 累计完成地方一般公共预算收入2.5亿元。 | 累计完成地方一般公共预算收入3.8亿元。 | 累计完成地方一般公共预算收入4.98亿元，同比增长8%。 |
| ③完成固定资产投资15亿元。其中工业投资2亿元。 | 完成固定资产投资2.8亿元。 | 累计完成固定资产投资5亿元。 | 累计完成固定资产投资10亿元。 | 累计完成固定资产投资15亿元。累计完成工业投资2亿元。 |
| ④完成社会消费品零售总额7.1亿元。 | 完成社会消费品零售总额1.2亿元。 | 累计完成社会消费品零售总额2亿元。 | 累计完成社会消费品零售总额4亿元。 | 累计完成社会消费品零售总额7.1亿元，同比增长6%。 |
| ⑤引进外资、促进外贸。 | 累计实到外资800万美元，完成外贸进口额11.5亿元，外贸出口额5亿元。 | | | |
| ⑥万元产值综合能耗。 | 规上工业万元产值能耗0.049吨标煤，万元产值综合能耗与去年同期持平。 | | | |
| 经 济 发 展 | ▲2、推进重点项目建设、投产。 | | ①推进京东一期竣工验收。 | 施工。 | 施工。 | 施工。 | 竣工验收。 | 郇秀志 | 经济办  资产公司 |
| ②推进06-01号地块（意内西）竣工验收。 | 施工。 | 施工。 | 结构封顶。 | 竣工验收。 | 经济办  宝经公司 |
| ③推进航安机场设备项目二期投入使用。 | 装修。 | 投入使用。 |  |  |
| ④推进元风科技项目一期（1000个机柜）投入使用。 | 施工。 | 施工。 | 施工。 | 投入使用。 | 经济办  资产公司 |
| ⑤推进畅的新材料项目扩能扩产。 | 沪樊路53号设备调试。 | 沪樊路53号投产。 |  |  | 经济办  宝经公司 |
| ⑥推进宝景信息技术项目落地。 | 项目立项。 | 施工建设；宝景信息公司工商、税务落地。 | 施工建设。 | 投入运营。 | 经济办  浦港公司 |
| ⑦推进上海宝地长江口创智产业园转型。 | 招商引资；吴淞口创业园产业加速器挂牌。 | 招商引资；明确新改建10万平方厂房投资主体和新改建方案。 | 招商引资；新改建10万平方厂房开工建设。 | 招商引资；新改建10万平方厂房施工。 | 经济办  浦港公司 |
| 经 济 发 展 | ▲3、土地收储、出让。 | ①东方灯饰地块。 | | 历史遗留问题处理完毕。 | 完成征询、测绘、可研编制。明确意向受让主体。 | 完成可研报批、场调。开展征地包干、劳动力安置等工作。 | 力争年内供地。 | 郇秀志 | 经济办  宝经公司 |
| ②罗泾港配套产业园8-01-1地块。 | | 完成征询、测绘、可研编制。 | | 完成可研报批、场调。结合用地指标落实情况，开展征地包干和劳动力安置等工作。 | | 经济办  资产公司 |
| ③推进京东二期地块出让。 | | 开展规划、发改委征询、立项等前期储备工作。 | 力争解决用地指标。完成征地包干、劳动力安置、场调等工作。 | | 开展设计方案审核，争取年内供地。 | 经济办  资产公司 |
| ▲4、提升企业质量，推进高新技术企业认定等。 | | | 完成科技型中小企业30家，新增高新技术企业认定15家，列入市级高新技术成果转化项目5个，列入区级高新技术成果转化项目8家，新增市、区级科技小巨人（培育）企业1家，新增区级企业技术中心5家。 | | | | 经济办  宝经公司  资产公司  浦港公司 |
| ▲5、优化营商环境。 | | | ①继续大力提升帮办服务水平，深化企业走访调研，以企业需求为导向，全力协调企业引进、开发建设、生产经营中遇到的问题，不断优化服务质量。  ②围绕罗泾镇产业布局规划，聚焦精准招商服务，提高产业集聚度。  ③全力做好国家、市、区相关扶持政策的解读和企业申报指导工作，确保企业应知尽知、应报尽报。 | | | |
| 6、推动村级资源有效利用，促进产业兴旺，助力乡村振兴。 | | | ①塘湾村健康管理中心签约。  ②洋桥村宇红农庄地块明确建设和运营方案。 | ①塘湾村健康管理中心内部装修，年内对外运营，同时进一步延伸馨月汇康养产业。  ②洋桥村宇红农庄地块争取6月底之前完成项目的建设并开始运营。  ③现新陆村村委会办公区域8月底之前落实租赁主体和合作方案。 | | | 经济办  集资办  资产公司 |
| 经 济 发 展 | ▲7、推进低效用地盘活。 | | ①推进象屿高端冷链中心项目开工建设。 | 施工招标、施工许可。 | 开工建设。 | 施工。 | 施工。 | 郇秀志 | 经济办  资产公司 |
| ②推进住建地块项目开工建设。 | 开展项目准入、平台公司认定等工作。 | 签订正式股权转让协议；完成项目准入、平台公司认定；开展规划调整；完成股权转让。 | 完成规划调整；取得设计方案批复。 | 开工建设。 |
| 8、深化落地企业管理。 | | ①加强落地企业日常监管。 | 深化落地企业的日常巡查，进一步加强企业引进准入、环境保护、拆违控违等的管控力度，杜绝各类违法违规行为。 | | | | 郇秀志  岑浩明 | 经济办  安管所  落地办  及相关单位 |
| ②推进低效企业综合整治、产业结构调整。 | 确定无效、低效整治企业名单，由三大公司与企业法人签字确认整治调整方案。 | 落实方案，完成60%整治调整任务。 | 落实方案，完成80%整治调整任务。 | 落实方案，完成全部整治调整任务。 |
| 乡 村 振 兴 | ▲9、推进乡村振兴示范村建设。 | | ①新陆、洋桥村乡村振兴示范村创建工作。 | 对标乡村振兴示范村建设要求，查找短板漏项，总体建设进度达到70%。 | 完成既定建设清单任务、区级考核验收和总结工作。 | 按照验收要求，项目整改和优化，加强运营和长效管理。 | 加强运营和长效管理。 | 吴 华 | 乡村振兴办  新陆村  洋桥村 |
| 乡 村 振 兴 | ▲9、推进乡村振兴示范村建设。 | | ②推进乡村振兴示范村区域联动建设。 | 加强示范区建设整体策划和谋划，研究工作目标和主要任务，形成罗泾镇乡村振兴示范区创建方案初稿。 | 形成罗泾镇乡村振兴示范区创建方案初稿，征求各方意见优化后，确定罗泾镇乡村振兴示范区创建方案并上报。 | 加快推进示范片区建设，按照方案推进“五村联动”配套设施及相关经营设施建设，完成建设进度40%。 | 完成区域相关配套设施建设，优化区域运营和长效管理工作。 | 吴 华 | 乡村振兴办 |
| ③发展休闲农业和乡村旅游。 | 对精品线路和示范村开展遴选调研，提出初步名单（初步意向：海星村）。 | 配合有关部门和专家进行现场考察。 | 结合实际，配合开展中国美丽休闲乡村、精品线路推介等活动。 | 做好休闲农业与乡村旅游总结工作。 | 农业服务中心 |
| 10、推进市级美丽乡村创建。 | | | 确定本年度美丽乡村示范村创建计划（陈行村），根据区乡村振兴办部署，进一步明确美丽乡村示范村创建要求，梳理建设需求，对接相关建设计划。 | 围绕评定标准，积极开展创建工作，按照区各相关部门落实各项建设计划，参加区级培训、调研、实地检查等工作，及时协调解决基层创建中遇到的问题，对创建村情况开展相关评估，查找短板、不足。 | ①围绕评定标准，积极开展创建工作，加快补齐短板弱项。  ②按照区乡村振兴办要求，参加美丽乡村示范村申请验收预审工作。 | ①完成美丽乡村示范村申报，提交申报材料。  ②开展美丽乡村示范村市级评估。完成美丽乡村示范村综合评定。 |
| 乡 村 振 兴 | 11、做好长江禁渔工作（含内陆水域禁渔）。 | | | ①配合上级部门完成“三无”船舶的全面清理，开展乡镇船舶排摸并登记造册。  ②全面整治滞留各区的外来渔船。 | 完成自然保护区内的清理整治工作，实现常态化监管，防止各类违法行为在保护区内“回潮”。 | ①实行常态化管理，持续动态“清零”状态。  ②推进水产品溯源管理。 | 开展长江禁渔工作“回头看”，全面总结经验、梳理问题，为2022年工作打下基础，并报送工作总结至领导小组办公室。 | 吴 华 | 农业服务中心 |
| ▲12、开展生态循环农业示范基地创建。 | | | 推进优化第二批2个示范基地创建工作（上海同新粮食蔬菜合作社），确定基地选址、资金来源和建设主体等工作，配合区农业农村委完成基地实地调研工作。 | 组织实施，加强施工过程监管。 | 整理验收资料，准备验收。 | 完成第二批示范基地验收工作，总结先进经验和典型案例，研究下一年度创建工作的目标任务。 |
| 13、开展机器换人示范基地创建。 | | | 开展实地调研，结合生产实际拟定示范创建工作方案。 | 完成主要农业机械配置，指导开展蔬菜机械的使用与维护保养。 | ①各示范基地全面实施机械化生产作业，做好机械化作业月度报送等。  ②组织开展农机农艺融合生产指导，组织开展生产作业中期自查。 | ①结合工作推进、技术完善和生产指标等，完成年度目标任务和工作总结。  ②组织开展考核验收，示范基地耕种收综合机械化水平达到55%以上。 |
| 乡 村 振 兴 | 14、开展产业特色镇（村）示范创建。 | | | 对重点村进行考察遴选，初选“一村一品”示范创建培育名单（初步意向：花红村）。 | 落实创建措施。 | ①按照优中选优的原则推荐全国“一村一品”示范创建名单。  ②围绕提升区域特色产业开展“一村一品”宣传和推介。 | 做好“一村一品”示范创建总结工作。 | 吴 华 | 农业服务中心 |
| ▲15、开展绿色田园先行片区创建。 | | | 完成绿色田园先行区规划文本编制，申报年度建设项目。 | ①形成规划征求意见稿，组织开展意见征询。  ②进行年度建设项目前期工作（项目立项、招投标、用地手续办理、乡村规划建设许可等）准备。 | 完成绿色田园先行区规划审议。 | 按照市农委要求，启动绿色田园先行区建设。 | 乡村振兴办 |
| 16、优质农产品生产及推广。 | | ①推广优良水稻品种。 | 做好促进水稻主导品种的政策宣传和生产准备工作。 | 根据市场需求与新品种示范情况做好种子生产指导。 | ①开展田间检查，测报水稻主导品种覆盖率。  ②开展水稻制繁种基地专项检查，指导生产基地及时除杂。 | ①完成水稻主导品种覆盖率核查，达到97%以上的目标任务。  ②报送总结。 | 农业服务中心 |
| 乡 村 振 兴 | 16、优质农产品生产及推广。 | | ②推进绿色农产品发展。 | 组织参加2021年度认证监管工作推进会，做好绿色生产基地创建指导工作和农产品质量安全、“二品一标”等内容的宣传工作。 | 做好《上海市农产品绿色生产基地建设管理规范》培训、宣传与指导工作，推进绿色生产基地建设。 | 开展拟申报认证企业及证后企业的监管检查，受理审核认证申报企业材料；逐步优化调整绿色认证产品结构，提高经济作物认证比例。 | 我镇绿色食品认证率达到50%以上，所有绿色食品获证主体100%，做好档案电子化管理。 | 吴 华 | 农业服务中心 |
| ③推行食用农产品合格证制度。 | 对纳入试行范围的食用农产品生产企业、农民专业合作社开展宣传工作，如张贴合格证的宣传资料或横幅等。 | 按照实施方案推进规模化生产主体全面实施合格证制度。食用农产品生产企业、农民专业合作社全面试行，纳入试行的40%生产主体开具合格证，凭证上市。 | 食用农产品生产企业、农民专业合作社全面试行，纳入试行的60%生产主体开具合格证，凭证上市。 | ①推进规模化生产主体全面实施合格证制度，食用农产品生产企业、农民专业合作社100%开具合格证，凭证上市。  ②对本镇食用农产品合格证制度试行情况进行年度总结。 |
| ④开展地产农产品品鉴评优活动。 | 印发全年品鉴评优活动实施方案，做好宣传发动工作。 | 配合做好水蜜桃、葡萄、蜜梨、番茄、西瓜品鉴评优活动和产销对接工作。 | 配合做好黄桃、国庆早熟大米评优品鉴评优活动和产销对接工作。 | 配合做好大闸蟹、草莓品鉴评优活动和产销对接工作。 | 农业服务中心  宝锦公司 |
| 乡 村 振 兴 | 16、优质农产品生产及推广。 | | ⑤优化产业布局，完成优质水稻品种及选育工作。落实大米种植、生产及销售。 | ①推进7380亩大米绿色认证监管工作。  ②安排优质品种选定。（松香1018、南粳46、407、上师大19） | ①推进7380亩大米绿色认证监管工作。  ②规划落实各优质稻的种植面积。  ③建立绿色大米种植管理档案。 | ①完成7380亩大米绿色认证监管工作。  ②严格按照绿色食品种植方式管理。  ③进行全方位的宣传。 | ①完成稻米的收购和销售工作。  ②参评市级大米评鉴。 | 吴 华 | 宝锦公司 |
| ⑥积极参与特色节庆活动，发挥“新罗泾”品牌效应。提升“一袋米、一只蟹、一条鱼”特色农产品的品牌影响力和附加值。 | 推陈出新大力发展“名、特、优”农副产品。推广“宝农34”特色年糕、米线等特色产品。 | 举办小龙虾垂钓活动，宣传罗泾特色“长江鮰鱼”。 | 参与“长江蟹品鲜节”“美丽乡村徒步赛”等特色活动，展示罗泾的特色农产品。 | ①抓好“一袋米、一只蟹、一条鱼”特色农产品的市场销售工作。  ②将“绿色食品”金奖大米向更多渠道进行推广。 |
| 举办“开心小农场”蔬果采摘和学生农事体验活动。 | | | |
| 17、2021年计划完成目标总产值9000万元。 | | | ①完成春节前的配送工作。  ②抢抓内部管理工作。 | 拓展配送新客户，递增业务总量。 | 严格管理日常安全生产及农忙工作。 | 对下属各部门进行目标考核工作。 |
| 城 镇 建 设 与 管 理 | 18、推进各项功能性规划的编制。 | | ①完成罗泾镇总体规划编制。 | 各部门方案征询。 | 初稿上报。 | 根据意见进行方案调整及上报。 | 完成批复。 | 朱柳峰 | 规划环保办 |
| ②完成罗泾新镇控规修编。 | 谋划调整方案。 | 完成设计单位招标及对接工作。 | 方案征询。 | 形成初稿。 |
| ③完成镇域水系规划编制。 | 初稿征集意见。 | 形成上报稿。 | 规划上报。 | 完成批复。 |
| ④完成排水规划编制。 | 设计招标。 | 调查摸底。 | 形成初稿。 | 规划上报。 |
| ▲19、配合做好吴淞江（新川沙河段）工程前期工作。 | | ①推进吴淞江（新川沙河段）项目前期腾地工作。 | ①推进剩余8户企业及5户船民动迁工作。  ②完成拆除项目施工招标手续。  ③绿化搬迁前期手续。  ④完成项目总体资金平衡表。 | ①5月底完成项目绿化搬迁工作。  ②6月底力争完成腾地。 | ①完成征地补偿资金拨付工作。  ②前期资料收集汇总。  ③施工配合。 | 配合市城投推进项目建设。 | 规划环保办  吴指办  沿线各村、  公司 |
| ②完成吴淞江（新川沙河段）两岸生态廊道景观规划。 | 深化方案。 | 形成初稿。 | 方案讨论。 | 方案定稿。 | 规划环保办 |
| 城 镇 建 设 与 管 理 | ▲20、巩固垃圾分类示范镇创建成果。 | | ①常态化做好生活垃圾分类工作。 | 制定生活垃圾分类工作计划，对辖区内生活垃圾分类进行定期检查，巩固垃圾分类示范镇创建成果。 | 走访小区居委、物业，依托城管社区工作室，对辖区内生活垃圾分类进行定期检查。 | 对全镇范围内生活垃圾分类进行定期检查。 | 对辖区内生活垃圾分类进行定期检查，对全年生活垃圾工作进行总结。 | 朱柳峰 | 建管中心  城管中队  泾洁公司 |
| ②做好同创废弃物处置中心内垃圾堆放及处置工作。 | 落实安全制度，完善各类垃圾进出制度、台账，规范各类垃圾处置流程。 | 检查各类垃圾堆放是否规范，是否存在安全隐患。 | 检查各类垃圾进出台账，规范各类垃圾处置流程。 | 依法依规及时处置各类垃圾。 | 泾洁公司 |
| ▲21、推进水生态治理，持续改善水生态环境。 | | ①推进饮用水源保护工作。 | ①协调各成员单位报送年度项目库，经由投资监理确认后上会。  ②召开年度项目启动会议。 | ①项目实施与监管。  ②6月底完成年中项目库调整。 | ①项目实施与监管。  ②完成市级2020年度水源地验收工作。 | ①年度项目完工。  ②在库项目清算。 | 规划环保办 |
| ②建立水源保护区第三方巡查制度。 | 通过比选确定第三方巡查技术服务公司。 | 落实巡查方案，开展日常巡查。 | 日常巡查。 | 日常巡查。 |
| ③推进陈行水源地涵养水生态提升项目。 | 启动招投标工作。 | 进场施工。 | 项目实施。 | 项目完工。 |
| 城 镇 建 设 与 管 理 | ▲21、推进水生态治理，持续改善水生态环境。 | | ④开展水系平衡工作。 | 结合地块开发及道路建设，编制水系平衡方案。 | 根据所需填河面积，开展新开河道设计工作。 | 开展新开河道立项及施工招标手续。 | 新开河道项目完工，完成水系平衡工作。 | 朱柳峰 | 规划环保办 |
| ⑤推进河道长效管理。 | 做好河道长效管理。 | | | | 建管中心  河长办 |
| ⑥做好水质考核断面管理。 | 加强断面核心整治区范围内的保洁、养护、巡查的力度，制定断面水质提标方案，确保考核断面水质稳定达标。 | | | |
| ⑦建立河长工作站。 | 宝丰村、牌楼村建立河长工作站。 | 高椿树村、三桥村建立河长工作站。 | 潘桥村、新苗村建立河长工作站。 | 合建村建立河长工作站。 | 河长办 |
| ▲22、完善道路网格建设，加强道路交通综合管理。 | | ①推进2021年村宅道路提档升级。 | 前期勘察、设计。 | 招投标。 | 施工。 | 完工。 | 建管中心 |
| ②“四好”农村路-罗东路提档升级。 | 前期勘察、设计。 | 招投标。 | 施工。 | 完工。 |
| ③2019年微循环结转项目-长虹路（陈功路—潘新路）。 | 施工许可证办理完成并开工。 | 雨污水管施工完成。 | 桥梁结构完成，道路结构层施工完成。 | 沥青摊铺完成、竣工验收完成。 | 规划环保办  飞士房产 |
| 城 镇 建 设 与 管 理 | ▲22、完善道路网格建设，加强道路交通综合管理。 | | ④2019年微循环结转项目-长发路（陈功路—潘新路）。 | 施工许可证办理完成并开工。 | 雨污水管施工完成。 | 桥梁结构完成，道路结构层施工完成。 | 沥青摊铺完成、竣工验收完成。 | 朱柳峰 | 规划环保办  飞士房产 |
| ⑤2019年微循环结转项目-潘新路（沪太路—长发路）。 | ①编制水系平衡方案。  ②施工前期准备。 | ①结合新增水面积，报批河道填堵方案。  ②施工前期准备。 | ①取得河道填堵方案批复。  ②办理项目施工许可证。 | 开工建设。 |
| ⑥2020年计划项目-泾恩路（飞跃路—潘川路）。 | 项目立项完成。 | 施工许可证办理完成并开工。 | 雨污水管施工完成。 | 道路结构层施工完成。 |
| ⑦2020年计划项目-泾灿路（泾恩路—罗东路）。 | 项目立项完成。 | 施工许可证办理完成并开工。 | 雨污水管施工完成。 | 桥梁结构完成，道路结构层施工完成。 |
| ⑧2020年计划项目-长发路（集宁路—潘新路）。 | 项目立项。 | 取得可研批复，同时开展征地报批手续。 | 完成征地补偿安置方案及劳动力安置方案。 | 完成征地手续。 |
| 城 镇 建 设 与 管 理 | ▲22、完善道路网格建设，加强道路交通综合管理。 | | ⑨市政道路巡查、维修。 | 按照公司制定的市政维修方案，落实制度，范围内设备量道路增强巡视，发现问题及时处置，杜绝各类安全隐患，减少网格投诉，维护社会稳定。 | 日常维保及各类保障工作。 | 日常维保及各类保障工作。 | 日常维保及各类保障工作。 | 朱柳峰 | 泾洁公司 |
| ▲23、推进“美丽街区”长发路（飞达路—新川沙路）建设。 | | | 前期勘察、设计。 | 招投标。 | 施工。 | 完工。 | 建管中心 |
| ▲24、推进动迁安置工作。 | | ①推进宝山工业园区潘桥、高椿树等村动迁。 | ①争取完成潘桥村剩余3户签约。  ②争取完成高椿树村剩余2户签约，高椿树村动迁启动生效。 |  |  |  | 动迁办 |
| ②推进新苗新市镇基地动迁。 | 争取完成新市镇01-05基地红线内2户签约。 | ①争取完成新市镇基地剩余河道内4户签约。  ②争取完成13-01基地内剩余3户签约。 | 争取完成新市镇基地动迁签约率95%。 | 争取完成新市镇基地动迁签约率100%。 |
| ③农户安置。 | 形成各村1套未安置户预购实施方案。 | 安排房型配对，完成各村1套未安置户预购分房工作。 | 07-01动迁安置房源分配前期准备工作。 | 形成07-01动迁安置房最终分房方案。 |
| 城 镇 建 设 与 管 理 | ▲24、推进动迁安置工作。 | | ④推进06-05动迁安置房地块收储出让（77.75亩）。 | 完成地面资产核实工作。 | ①完成征地安置补偿方案。  ②开展河道填堵方案编制。 | ①取得河道填堵方案批复及地块场调批复。  ②完成收储并开展出让前期准备工作。 | 完成出让地块场地平整，力争出让。 | 朱柳峰 | 规划环保办  飞士房产 |
| ⑤推进07-01动迁安置房建设。 | 完成室内砖墙、构造柱。 | 装饰工程完成50%。 | 装饰工程完成90%。 | 开展出让前期工作。 | 飞士房产 |
| ⑥推进02-04动迁安置房建设。 | 设计勘察招投标结束，进行方案征询。 | 施工、监理招投标结束，开工建设。 | 桩基、围护工程完成。 | 地下结构完成50%。 | 规划环保办  飞士房产 |
| 25、推进13-01商品房项目收储工作。 | | | 在动迁工作完成基础上，报批农转用手续。 | 开展地面资产清理工作。 | 对接区土地储备中心，力争完成收储。 | 开展出让前期工作。 | 规划环保办 |
| 26、推进02-07地块前期工作（第三幼儿园）。 | | | 项目立项。 | 取得可研批复，同时开展征地报批手续。 | 完成征地补偿安置方案及劳动力安置方案。 | ①完成地块场平及场地调查工作。  ②完成征地手续。 | 规划环保办  飞士房产 |
| ▲27、推进“减量化”工作（完成区局年度立项14公顷、确认任务量15公顷）。 | | | 制定各村任务清单，完成前期立项手续。 | 完成立项任务量80%。 | 完成复垦任务量80%。 | 完成验收。 | 规划环保办 |
| 28、梳理各村规划和土地情况。 | | | 完成各村土地地块图则地籍调查。 | 落实推进。 | 完成。 |  |
| 城 镇 建 设 与 管 理 | 29、推进农村宅基地房屋修缮工作。 | | | 按要求梳理完善宅基地修缮现有制度。 | 落实推进。 | 落实推进。 | 落实推进。 | 朱柳峰 | 规划环保办  拆违办 |
| 30、完成洋桥村环保专项督查整改。 | | | 完成剩余4家小商品房的清拆工作。 | 确定处置方案，开展该区域开挖、清运作业及土壤、水质检测工作。 | 完成整体垃圾清运工作。 | 完成工作。 |
| ▲31、违法用地查处工作。 | | | 整改上季度卫片。 | 整改上季度卫片。 | 整改上季度卫片。 | 整改上季度卫片。 | 拆违办 |
| 32、完成区下达拆违任务（10万平方米）。 | | | 调查摸底，制定拆违任务清单；完成拆违任务10%。 | 完成拆违总量50%。 | 完成拆违总量80%。 | 任务完成。 |
| 33、完成开发区长川路雨污管网修复。 | | | 前期勘察、设计。 | 招投标。 | 施工。 | 完工。 | 建管中心 |
| ▲34、生态建设和环境质量。 | | ①推进三年环保行动计划。 | 根据清单制定工作落实计划。 | 根据区下发指标细化清单内容，完成三年环保及清洁空气相关污染减排前期工作。 | 推进项目实施。 | 完成工作。 | 规划环保办 |
| 城 镇 建 设 与 管 理 | ▲34、生态建设和环境质量。 | | ②推进农村生活污水处理站纳管工程。 | 完成前期准备及立项。 | 项目招投标。 | 项目实施。 | 完成。 | 朱柳峰 | 建管中心 |
| ▲35、加强精细化管理。 | | ①实施农村人居环境优化工程。 | ①制定本镇2021年度农村人居环境优化工程实施方案。  ②按照实施方案要求，确立优化工程任务清单，明确实施内容、责任部门、时间节点和目标。 | 组织实施各项优化工程任务，做好半年工作总结。 | 重点开展夏季、秋季村容村貌提升工程。 | 推进本镇各项优化工程任务，检查梳理问题短板解决情况，全面完成2021年度农村人居环境优化工程任务。 | 吴 华  朱柳峰 | 农业服务中心  建管中心 |
| ②农村乱占耕地建房工作。 | 待市局核定整治下发整改内容。 | 按照整改计划，推进落实。 | 按照整改计划，推进落实。 | 按照整改计划，推进落实。 | 朱柳峰 | 规划环保办 |
| ③推进渣土、餐厨垃圾、废弃油脂管理、社区管理、街区建设管理等工作。 | 加强巡查，定期开展集中整治。 | | | | 城管中队 |
| 社 会 事 业 和 民 生 保 障 | 36、完善教育基础设施。 | | ①进一步完善新建罗泾镇第三幼儿园前期工作。 | 已完成设计方案，进一步完善相关手续，文件资料准备。 | 完善相关手续，文件资料准备。 | 完善相关手续，文件资料准备。 | 年内完成项目启动工作。 | 行政副镇长 | 社会事业办 |
| ②解决第二幼儿园征地及房产证办理。 | 签订二幼产证办理合同，实质性启动产证办理。 | 办理相关手续、文件资料准备。 | 办理相关手续、文件资料准备。 | 年内完成征地及房产证的办理工作。 |
| 37健全养老体系。 | | ①推进罗泾镇丽康养老院大修工程。 | 根据丽康养老院实际情况，研究修缮方案。 | 研究确定大修方案，进行前期准备工作。 | 进行大修工程。 | 进行大修工程（工期约为一年）。 |
| ②推进罗泾镇社区综合为老服务中心分中心建设。 | 研究确定建设方案。 | 启动并进行分中心项目建设。 | 进行建设工程。 | 完成建设工作，提交上级部门验收。 |
| 38、巩固国家卫生镇创建成果，迎接国家卫生区复审，新冠疫情重点场所的消毒，常态加强公共卫生管理。 | | | ①持续加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控宣传工作。  ②开展越冬蚊蝇灭杀活动。  ③开展迎新春环境整治活动。  ④开展春季灭鼠活动。 | ①开展爱国卫生月活动。  ②各村、居、单位的健康步道、健康教育宣传栏建设。  ③开展迎“五一”环境整治活动。  ④开展世界无烟日宣传活动。 | ①开展健康生活方式周活动。  ②秋季灭蟑活动。  ③开展“迎国庆”环境整治活动。  ④开展夏秋季蚊蝇灭杀活动。 | 健康自我管理小组评优活动。 |
| 社 会 事 业 和 民 生 保 障 | 38、巩固国家卫生镇创建成果，迎接国家卫生区复审，新冠疫情重点场所的消毒，常态加强公共卫生管理。 | | | ⑤开展健康自我小组活动。  ⑥健康知识读本发放。 | ⑤健康试点村验收。 |  |  | 行政副镇长 | 社会事业办 |
| 39、全力打造文体特色品牌。 | | ①打响“罗泾十字挑花”品牌。 | 推进与东华大学等高校的项目合作，开展研究生实习基地、文创产品研发、罗泾非遗展览进东华大学、《萧泾寺传说》长卷作品脚本编写、画面设计制作等工作。 | 做好罗泾十字挑花艺术沙龙、罗泾中学、塘湾村、海星村、洋桥村、海上御景苑居委会以及“泾绣娘”等十字挑花特色团队建设，定期下沉指导，开展活动。 | 研制庆祝建党100周年系列文创产品。 | 举办第九届罗泾十字挑花技艺大赛和2021年罗泾十字挑花新品展示活动。 | 社会事务服务中心 |
| ②打响“婉娥之乡沪剧社”品牌。 | ①建立“婉娥泾曲”粉丝微信群，培育婉娥沪剧爱好者。  ②组建婉娥沪剧社青年队，培育沪剧表演后备力量。  ③挖掘民间沪剧爱好者，村（居）沪剧特色团队增至6个。 | 罗泾中心校少儿沪剧班明确任务、制定计划，定期辅导，积极参加各类展演、比赛活动。 | 依托婉娥沪剧社小舞台，开展婉娥沪剧“周周演”活动。 | 依托婉娥沪剧社小舞台，开展婉娥沪剧“周周演”活动，12月份举办“周周演”成果汇报演出。 |
| 社 会 事 业 和 民 生 保 障 | 39、全力打造文体特色品牌。 | | ③举办“泾光闪闪”罗泾农民篮球联赛。 | 3月份完成方案初稿。 | 4月份完善确定方案，5月份启动报名，6月份完成组队、场地等赛事准备工作。 | 7月初开赛，9月上旬结束。 | 回顾总结。 | 行政副镇长 | 社会事务服务中心 |
| ④举办“泾彩同行”上海罗泾美丽乡村徒步赛。 | 做好相关准备工作。 | 做好相关准备工作。 | 7月份制定方案，8月份完善确定方案，9月份启动报名，做好赛事准备工作。 | 10月份举办徒步赛。 |
| ⑤举办庆祝建党100周年—第八届“古韵泾彩”民间文化节系列活动。 | ①1月举办“泾彩送福”迎新春活动。  ②2月举办心安即故乡留沪过年也“泾”彩活动。  ③3月举办第八届古韵泾彩民间文化节开幕式暨“乡村文化指导员”选拔大赛。 | ①4月举办第三届“同衡杯”漫画比赛。  ②5月举办“泾彩韵味”戏曲大赛。  ③6月举办“端午粽情”民俗展示活动。 | ①7月举办“倾听泾音”少儿器乐比赛。  ②8月举办“多彩罗泾”纳凉文艺晚会。 | ①9-10月举办“迎国庆”曲艺表演比赛。  ②11月举办罗泾秋韵摄影比赛。  ③12月举办“迎新年”第八届古韵泾彩民间文化节闭幕式暨“一村（居）一特”团队展评展演活动。 |
| ⑥举办建党100周年—“泾彩纷呈”全民体育运动节系列活动。 | ①2月举办“欢乐健康过大年 ”线上趣味掂球比赛。  ②3月举办射飞镖比赛。 | ①4月举办乒乓球比赛。  ②6月举办“足球进校园”成果展示友谊赛。 | ①7-9月举办“泾光闪闪”罗泾农民篮球联赛。  ②8月举办游泳比赛。  ③9月举办“罗泾杯”钓鱼比赛。 | 10月举办“泾彩同行”上海罗泾美丽乡村徒步赛。 |
| 社 会 事 业 和 民 生 保 障 | ▲40、大力促进就业。 | | | ①1月开展“就业援助月”专项活动。  ②受理上年度下半年区级就业补贴。  ③申请元旦、春节期间家庭生活困难失业人员一次性补助。 | ①4月开展青年职业指导主题活动。  ②5月开展青年创业主题活动。  ③邀请区就促职能部门，对就业保障委员开展培训。 | ①9月开展高校毕业生“就业服务月”活动。  ②10月开展创业扶持活动。  ③受理本年度上半年区级就业补贴。  ④宝山区特色创业型社区申报。  ⑤开展宝山区创业专家志愿团相关活动。 | ①11月开展职业指导下基层活动。  ②12月初开展“嘉年华”创业主题活动。  ③本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助复核工作。  ④邀请市、区优秀创业团队、专家到塘湾村开展宣讲活动。 | 行政副镇长 | 社区事务受理服务中心 |
| ①全年城镇登记失业控制在317人内，农业户口登记失业控制在102人内。  ②全年就业困难人员、零就业家庭安置率100%。  ③全年完成12场招聘会。  ④全年继续围绕泾乐驿站各项业务的推进工作，加强“泾业”社区通信息平台的发布工作，进一步完善一站四片区职业指导机制建设，继续推进“泾”彩志愿服务活动。  ⑤全年扶持32人成功创业。  ⑥全年帮助长期失业青年实现就业创业26人。 | | | |
| 社 会 事 业 和 民 生 保 障 | ▲41、完善社会保障。 | | | ①1月完成老年农民年终一次性补贴的发放。  ②3月底前完成3个园区征地落实保障工作，涉及三桥、王家楼、解放村。 | ①4月底前完成城乡居民医保人员中60岁以上农民参保补贴发放工作。  ②6月底完成工会互助保障集中收费工作。 | ①7月起开展职保人员2020年度大病减负工作。  ②9月底前完成城乡居保最低档补贴发放工作。 | 完成2021年城乡居民医保集中参保和互助帮困集中参保工作。 | 行政副镇长 | 社区事务受理服务中心 |
| ①全年开展廉租房、公租房、经适房业务受理工作。  ②全年新征地劳动力落实保障100%。  ③全年开展医保零星报销、工会报销、征地养老报销、计生、社保卡等工作。  ④全年开展城乡居保缴费、待遇领取、账户终止手续等工作。  ⑤每季度召开就业保障委员培训会。  ⑥开展吴淞江工程被征地人员落实保障工作。 | | | |
| ▲42、构建和谐劳动关系。 | | | ①开展“黑中介”取缔。  ②开展“3.8”女职工维权活动。  ③吴淞江项目工程涉及的用人单位召开法律法规讲堂。 | ①4月举办“和谐劳动关系沟通交流会”。  ②6-10月开展用人单位信息采集维护工作。  ③启动2021年度“创建和谐劳动关系达标企业”动员、受理工作及配合做好2018年度达标企业复审工作。 | 9月举办兼职调解员培训会。 | ①12月启动拖欠农民工工资专项检查。  ②做好2021年度“创建和谐劳动关系达标企业”测评工作。 |
| 社 会 事 业 和 民 生 保 障 | ▲42、构建和谐劳动关系。 | | | ①全年加强对企业用工的正确引导和有力监督，做好单位信息采集、维护，欠薪企业排摸上报，及时妥善处理群体性劳资纠纷引发的突发事件。  ②劳动人事争议案件调解率达68%，加强与镇属企业、村预防调解委员会的联动，做好劳动争议预防调解。  ③全年做好“欠缴社会保险费单位”的催缴工作。 | | | | 行政副镇长 | 社区事务受理服务中心 |
| 43、基层政权建设。 | | | ①行政区划变更和行政建制的排摸、调整、申报工作。  ②做好换届选举前期排摸、调研等准备工作。 | 完成村委会换届选举工作。 | ①进行沪苏线、宝嘉线界桩巡查。  ②做好社区通村务公开板块宣传工作，推进“阳光村务工程”。 | ①根据区民政局要求配合做好市、区两级农村社区建设试点示范村建设工作。  ②开展民政干部培训。 |
| ①指导各村通过村民代表会议、村民小组会议等民主程序，全面落实“阳光村务工程”，定期开展监督检查。  ②指导各村强化村规民约的执行，积极推动村民自治工作。  ③全年做好沪苏线界桩管理维护工作。 | | | |
| 44、退役军人事务。 | | | ①做好春节期间帮困送温暖工作。  ②开展立功受奖人员的慰问活动。 | ①双拥厨卫改造项目。  ②组织优抚对象区内体检。 | ①做好八一期间慰问工作。  ②烈士纪念日活动。  ③组织退役士兵及优抚对象参加“万人看上海”活动。  ④伤残军人证换发。 | ①退役士兵接收安置工作。  ②春节临时困难补助前期排摸。  ③双拥基金会部队定向捐赠。 |
| 社 会 事 业 和  民 生 保 障 | 44、退役军人事务。 | | | ①做好退役军人及其他优抚对象信息采集登记及悬挂光荣牌工作。  ②关爱功臣活动。  ③做好日常优抚金及医疗补助等经费的发放。  ④失业退伍军人求职登记。 | | | | 行政副镇长 | 社区事务受理服务中心 |
| 45、做好殡葬管理工作。 | | | 散埋乱葬整治杜绝新增，消化存量。 | | | |
| 46、深化“一网通办”改革，加强社区事务受理中心标准化建设，提升服务效能。 | | | ①实名差评回访整改率达到100%。  ②开展窗口工作人员业务培训。 | | | |
| 社 会 治 理 | ▲47、做好疫情防控工作。 | | | 严格按照区委、区政府要求，做好疫情防控各项任务。 | | | | 金伟荣  行政副镇长 | 防控办 |
| ▲48、加强市场监管。 | | ①做好食品安全工作。 | ①落实食品安全责任制，与各基层100%签订食品安全责任书，守住食品安全底线。  ②年内食品安全监督性抽检平均合格率≥97%。  ③确保不发生重大食品安全事故，集体性食物中毒事故年报告发生率控制在5例以下/10万。  ④公众食品安全基本知识知晓率、满意度达到85%以上。  ⑤主要食品品种信息追溯覆盖率达到100%。  ⑥加大食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员每人每年接受食品安全集中培训力度。 | | | | 行政副镇长 | 安管所  市场监管所 |
| ②诚信建设。 | ①深入开展调研，发现问题及时整改，进一步巩固“上海市诚信计量示范镇”创建成果。  ②组织开展相关计量知识、法律法规等培训，强化各类经营者诚信意识。 | | | | 郇秀志 | 安管所  市场监管所 |
| 社 会 治 理 | ▲48、加强市场监管。 | | ③开展无证照经营整治工作。 | 坚持综合整治和专项整治相结合，定期召开整治推进会，通过增强职能部门联动，每周落实联合整治。 | | | | 金伟荣  郇秀志 | 综治办  市场监管所 |
| 49、做好罗泾镇对口支援工作。 | | | 拓展产业合作。 | | | | 吴 华 | 办公室 |
| 50、完善立体化防控体系。 | | ①加强农房出租管理。 | 配合区人口办实施开展农房出租管理信息化、规范化试点工作。 | 配合区人口办实施开展农房出租管理信息化、规范化试点工作。 | 全面推进农房出租管理信息化、规范化建设工作。 | 完成农房出租管理信息化、规范化建设工作。 | 金伟荣 | 综治办 |
| ②建设洋桥村、新陆村智慧乡村平台。 | 确定两个村的智慧乡村平台建设方案。 | 完成建设。 | 试运行，逐步完善。 | 正式运行，探索与塘湾、海星、花村三村联动。 |
| 51、推进市域社会治理。 | | | 按照区委政法委要求拟定罗泾镇市域社会治理工作计划。 | 按计划推进市域社会治理工作。 | 按计划推进市域社会治理工作，完成收尾工作。 | 迎接区级验收。 |
| ▲52、完善矛盾纠纷调处机制。 | | ①全面深化细化“一网统管”工作机制，加强联勤联动队伍建设。 | 健全完善“一网统管”工作制度与考核机制。推进“1+3+N”网格化系统建设，深化多部门联勤联动机制，加强联勤联动队伍建设。 | 优化智能应用场景，规范镇城运平台工作制度，提升城市综合管理水平。健全完善联勤联动队伍工作与考核机制，提升队伍管理水平。 | 向乡村振兴五村推广智能应用场景，构建村级平台，提升农村地区城市管理水平。进一步加强联勤联动队伍建设，提升应急处置能力。 | 持续深化细化“一网统管”建设。组织考核相关工作，梳理总结工作经验。 | 网格中心 |
| 社 会 治 理 | ▲52、完善矛盾纠纷调处机制。 | | ②全面提升市民服务热线工作管理水平。 | 强化沟通协调，明确主体责任，落实督导考核机制，提高热线工单处置力度，提升工单实际解决率和群众满意度。 | | | 梳理总结工作经验。 | 金伟荣 | 网格中心 |
| ③提高城运网格案件工单处置效能。 | 健全完善督查考核机制，确定全年计划任务。 | 完成年计划任务的50%。 | 完成年计划任务的80%。 | 完成全年计划任务。总结梳理经验，谋划明年计划任务。 |
| ④做好重要时期维稳工作。 | 在全国“两会”、“建党百年”、“国庆”等重要时段启动每日“零报告”机制，落实稳控措施，做好重点人员稳控工作，做好劝返接返工作，确保不“倒流”，确保不发生重大群体性事件。 | | | | 信访办 |
| ⑤加大矛盾化解力度，加强信访基础业务工作。 | 在日常接访工作中坚持党政领导接访、镇村（居）联动、部门联动等制度，保障信访渠道畅通，积极化解分类矛盾，对标考核，提升信访办理效率，特别是提高信访工作机构和有权处理机关信访事项群众满意度以及信访件标注率，确保信访基础业务工作稳中有进。 | | | |
| ⑥继续推进“止新化旧”信访矛盾攻坚战和重复访专项治理工作。 | 按照市、区信访办工作要求，力争化解“四重”矛盾和历史遗留问题，重复访治理达70%目标。 | | | |
| 53、发挥司法行政职能，服务乡村振兴。 | | | 发挥塘湾村全国民主法治示范村辐射效应，为打造海星村法宣阵地开展前期调研。 | 根据前期调研，进一步推进海星村法宣阵地方案设计等准备工作。 | 完成海星村法宣阵地建设工作。 |  | 司法所 |
| 社 会 治 理 | ▲54、加强依法行政理念，打造法治政府。 | | | 制定罗泾镇2021年法治工作要点，谋划“八五”普法开局。 | 对接街镇行政体制改革，督促落实行政执法三项制度。 | 开展法治带头人、法律明白人培训。 | 对法律服务工作者进行考核、评比，营造“比学赶超”的良好氛围。 | 金伟荣 | 司法所 |
| ▲55、加强安全隐患排查整治，着力构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全责任体系，确保年内不发生安全伤亡责任事故。 | | | ①签订各级安全责任书，各基层单位开展地毯式排摸，确立安全监管重点单位。  ②完成企业排查总数25%，隐患整改率95%以上。  ③制定宣教计划，加强安全宣传培训教育。 | ①汇总数据，建立镇级信息库，制定重点单位委托第三方监管方案。  ②完成企业排查总数60%，隐患整改率95%以上。  ③组织开展培训和宣传活动。 | ①实施重点单位第三方监管。  ②完成企业排查总数100%，隐患整改率97%以上。  ③完成全年宣教任务（依法培训不少于5000人)。 | ①验收、考核、总结。  ②完成全年排查任务，隐患整改率100%。 | 郇秀志  顾卫国 | 安管所 |
| 56、以第三方服务为抓手，提高查找安全隐患的能力，全面完成企业安全生产标准化建设和风险管控工作。 | | | ①根据区安委会《指导意见》，择优选取2家服务机构，签订合同并开展服务，完成检查任务的25%。  ②召开企业标准化创建动员推进会，明确任务。 | 第三方服务监管任务完成50%，完成一次对村、公司、企业安全员的培训。 | ①第三方服务监管任务完成75%，开展安全大检查，对企业职工开展安全培训。  ②参与创建的企业全部完成创建材料和现场整改，上报区安监局。 | ①第三方服务监管任务100%完成，完成年度安全评估报告。  ②标准化创建企业迎接区级验收并获得证书。 |
| 社 会 治 理 | ▲57、深化镇管社区模式下的社区共治、居民自治。 | | ①6个居委会换届选举工作；2个筹建组成立居委会选举工作。 | ①制定2021年罗泾镇居民委员会换届选举工作实施方案及选举工作推进日程表；培训选举工作人员。  ②居民区推选产生居民选举委员会。 | ①做好选举前期准备工作。  ②按照计划完成选举工作。  ③总结经验，选举资料归档。 | 完成信达蓝庭和罗宁苑筹建组成立居委会选举工作。 |  | 吴 华 | 社区办 |
| ②社区公益项目。 | 2021年社区公益项目申请，2020年项目执行落实。 | 2021年社区公益项目评审落地；2020年社区公益项目末期评估审计。 | 社工培训工作、公益伙伴日活动。 | 2021年公益项目中期评估。 |
| ③业委会组建、换届工作。 | 继续推进海上御景苑三期、信达蓝庭业委会委员候选人确定等工作。 | 完成海上御景苑三期、信达蓝庭业委会组建，做好相关备案；开展璟储佳苑业委会组建前期准备。 | 启动璟储佳苑业委会组建工作。 | 启动宝通家园、宝平苑、宝祥新苑业委会换届工作。 | 房管所 |
| ▲58、既有多层住宅加装电梯工作：完工3台、新增5台。 | | | 各居民区继续开展宣传、深入排摸。 | 去年已确认项目完成开工前期准备工作；各居民区有针对性地开展加装意愿较强单元的逐户征询。 | 已确认项目开工；各居民区确定加装单元、设计加装方案、居民签订协议，准备项目审批材料。 | 已施工电梯项目达到完工标准；新增项目完成合同签订、资料备案。 | 社区办  房管所 |
| 社 会 治 理 | 59、加强社区物业管理，推进小区维修改造工程。 | | ①做好宝祥新苑外墙空鼓维修（含腰带）。 | 实地查勘确定部分空鼓严重的外墙维修，制定施工方案等工作。 | | ①工程项目公开招标，确定施工单位和监理单位。  ②施工。 | ①完成施工建设。  ②工程项目验收、竣工审计。 | 吴 华 | 社区办 |
| ②宝虹家园中心河道安装防护栏。 | 实地查勘制定施工方案等工作。 | ①工程项目公开招标，确定施工单位和监理单位。  ②施工。 | ①完成施工建设。  ②工程项目验收、竣工审价。 |  |
| 60、针对老旧小区消防设施缺失的问题，保障老旧小区消防安全，为老旧小区配备灭火器。 | | | 为陈川新村和中心一村每个楼层配备消防灭火器。 | |  |  | 顾卫国 | 安管所 |
| 党 的 建 设 | ▲61、坚持党建引领，夯实组织基础，强化队伍建设。 | | ①把学习贯彻党的十九届五中全会精神作为重大政治任务。 | ①结合“三会一课”、主题党日等，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员日常教育重要内容。  ②探索创新学习形式和手段，开启线上线下联动推进学习模式，带动广大党员加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解。 | | | | 顾秋平  周园园 | 组织科  党群服务中心 |
| ②实施“六个100”工程，开展建党百年系列庆祝活动。 | 制定“六个100”工程实施方案。 | 开展“100名优秀共产党员评选”“100场庆祝活动”“100名老党员慰问”“100场志愿服务”“100场主题宣讲”“100项为民实事”。 | | |
| ③深入开展“四史”学习教育，重点突出党史学习教育，进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。 | 制定全年学习教育计划，有序部署推进。 | ①扎实开展“四史”学习教育，注重挖掘鲜活案例和经验做法。  ②结合七一等重要时间节点，组织开展专题学习活动。 | | 做好工作总结。 |
| 党 的 建 设 | ▲61、坚持党建引领，夯实组织基础，强化队伍建设。 | | ④加强党支部规范化建设。 | 制定全年工作计划，有序部署推进。 | ①对照巡察整改反馈的支部规范化建设问题，持续抓好整改落实。  ②严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活会等制度。 | | | 顾秋平  周园园 | 组织科  党群服务中心 |
| ⑤加强网格党建工作。 | 结合年度工作重点，制定网格化党建年度工作计划。 | ①完善网格化党建工作机制，落实领导班子成员包干联系制度。  ②丰富五大党建网格共建联建活动。  ③用好“社区通”智治平台和各级党群服务阵地，完善“线上+线下”问题收集处理反馈机制。 | | 做好工作总结。 |
| ⑥高标准、高质量完成2021年村居“两委”换届工作，聚焦班子长远建设，切实提高人选质量、优化班子结构。 | ①制定换届工作实施方案，建立健全领导小组和工作机制。  ②统筹做好宣传引导、舆情应对、疫情防控等工作。  ③严格按照程序要求，完成村居党组织换届工作。 | ①压茬推进、完成村居委会换届工作。  ②做好村居“两委”新旧交接等工作，确保完成“一升一降”“一肩挑”等工作要求。  ③做好新一届村居党组织班子成员培训工作。 | | ①做好新一届村居委会班子成员培训工作。  ②激励新一届村居“两委”班子履职尽责，推动干事创业。 | 组织科 |
| ⑦加强干部教育培训。 | 制定“干部大培训”实施方案。 | ①举办基层党政负责干部培训班。  ②举办新一届村（居）干部培训班。  ③研判干部队伍情况，启动公务员职级晋升工作。  ④研判干部队伍情况，启动干部选拔任用工作。 | | 做好工作总结。 |
| 党 的 建 设 | ▲61、坚持党建引领，夯实组织基础，强化队伍建设。 | | ⑧完善管理体制，整合管理服务资源。 | ①做好机构调整、职责划转、编制调整、组建综合执法机构等工作。  ②制定上报“三定”方案。  ③妥善做好人员分流或安置工作。 | | | | 顾秋平  周园园 | 组织科 |
| ⑨抓好“育鹰”人才建设。 | ①做好区各项相关人才政策的申报、各类人才政策的宣传。  ②配合开展好各级各类人才培养计划、区人才工作调研。  ③开展农村实用人才排摸工作、育鹰行动。 | | | 做好年度工作总结、人才年终走访慰问。 |
| ⑩打造“微+”基层党建品牌，完善基层党群阵地体系，持续提升党群阵地知名度、活跃度，夯实基层阵地基础。 | ①完成镇党群服务中心新址设计意见征集及招投标工作。  ②结合乡村振兴示范村建设，启动新陆、洋桥党群服务站点设计工作。  ③结合党建品牌创建工作，完成年度党群阵地活动策划，完成相关服务项目配套的政府采购工作。 | ①统筹推进党群服务中心新址、新陆、洋桥等党群服务站点建设。  ②结合庆祝建党百年系列活动、“微+”党建品牌创建、“比学赶超”活动等，依托第三方社会组织通过定向配送的形式向基层党群站点配送活动项目与资源。 | | ①做好党群中心新址试运行工作。  ②做好本年度党群阵地建设总结。  ③做好本年度党群活动总结评估工作。 | 党群服务中心 |
| 党 的 建 设 | ▲61、坚持党建引领，夯实组织基础，强化队伍建设。 | | ⑪抓好党员教育管理，建强基层党员队伍，发挥示范引领作用。 | ①抓好社区党校师资队伍，发挥骨干教师带动作用。  ②结合纪念建党百年、“比学赶超”等活动，完善党校年度教学计划，充分发挥社区党校基层教育培训主阵地作用。 | ①根据发展党员工作有关要求，抓好入党积极分子的前期教育培训。  ②通过党校集中授课、送课进村居、现场访学等形式，对村居新任职班子成员开展专题理论及实务培训。  ③结合纪念建党百年、“比学赶超”等活动，通过课堂授课、电影党课观摩等形式，分批次开展“三新”党员理论培训。  ④整合书记工作室资源，针对新任职书记开展“一对一”带教工作。 | | ①社区党校年度工作总结。  ②书记工作室年度工作总结。 | 顾秋平  周园园 | 党群服务中心 |
| ⑫深化区域化党建，赋能党建网格，拓展党建网格服务功能。 | 组织召开区域化党建联合会领导小组会议。 | 深入践行“人民城市”重要理念，指导党建网格以践行志愿服务为抓手，统筹结对单位、双报到单位等优质资源，结合庆祝建党百年系列活动、“比学赶超”活动等，对接基层群众需求，通过需求方“点单”，供应方“接单”的形式，针对群众的不同需求提供服务，提升管理的精细度、服务的精准性、治理的精品化。 | | |
| ⑬推动各领域党建全面进步，全面过硬。 | ①制定党建引领乡村治理体系建设工作计划。  ②制定“两新”党建工作计划、工作清单，落实“两新”网格化党建和“园区通”相关工作。 | ①细化抓党建促乡村振兴措施，不断完善党组织领导乡村治理体系。  ②聚焦科创中心主阵地建设，做好非公企业和社会组织的组织覆盖和工作覆盖，100%选派党建指导员，进一步规范工作流程和方法。 | | 做好年终工作总结。 | 郇秀志  周园园 | 综合党委  党群服务中心 |
| 党 的 建 设 | ▲62、深化“四责协同”工作机制。 | | | ①召开反腐倡廉专题会议，纪委汇报年初工作计划，听取党委工作建议。  ②年初部署2021年重点任务，制定下发《2021年罗泾镇党风廉政建设和反腐败工作要点》，细化分解各项工作任务。  ③镇党委制定任务清单。镇纪委制定监督清单。组织镇党政班子成员、机关事业单位或部门负责人、村（居）、镇属企业党政主要领导梳理岗位廉政风险清单。 | 在村、居、公司完成换届工作的基础上，组织班子成员签定“一岗双责”承诺书。 | ①年中组织党风廉政建设形势分析、落实廉政风险清单情况自查。  ②基层单位两委班子换届结束后，及时调整干部廉政档案资料。  ③加强国庆、中秋节庆廉政提醒。 | ①加强全年工作梳理，接受上级纪委党风廉政建设的检查。  ②组织党政班子成员开展述责述廉报告，并及时将报告输入区全面从严治党责任制管理系统。  ③对村、居、公司两委班子成员及机关事业单位、科室负责人开展民主评议，并把结果放入干部廉政档案内。 | 樊 俭 | 纪委  派出监察办 |
| ①每季度第三个月20号，组织镇领导班子成员及有关事业单位填报管党治党“一岗双责”季报表。  ②畅通信访举报渠道，坚持问题线索集体研判工作制度，正确运用“四种形态”开展执纪。 | | | |
| 党 的 建 设 | 63、强化权力运行的监督。 | | | 组织签订换届纪律承诺书。 | 梳理汇总各职能部门相关制度执行流程图。 | 配合做好巡察整改评估工作。 | 对村、镇属公司贯彻落实中央八项规定精神和“三重一大”制度开展专项检查。 | 樊 俭 | 纪委  派出监察办 |
| 组织基层单位每季度上报“三重一大”备案表。 | | | |
| ▲64、认真贯彻落实意识形态工作责任制。 | | | ①以持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，制定中心组学习计划，坚持做好中心组学习工作。  ②结合“比学赶超”活动，认真开展党史学习教育和庆祝建党百年宣传教育，把握开启新征程、开创新局面的主基调。  ③围绕乡村振兴、垃圾分类、疫情防控等主题，办好《罗泾报》，加大“网罗泾华”微信服务号、“网罗泾彩”微信订阅号等新媒体平台宣传报道力度，抓好信息员队伍，提高信息报送质量。 | | | | 顾秋平  时 林 | 宣传统战科 |
| ▲65、积极完成“创全”各项目标任务。 | | | 积极争创“全国文明城区”，积极完成“创全”实地测评各项目标任务，加强整改、长效管理。以“创全”为契机，扎实开展基础创建活动，切实推动社会管理、环境卫生、公共秩序、文化生活、服务群众、生态保护等方面存在问题的解决。 | | | |
| ▲66、深化基层精神文明创建。 | | | ①申报新一轮市、区级文明村、小区、单位候选名单，指导各村居、单位、公司参加文明创评工作。  ②开展“优美庭院、花园单位、特色楼道、美亮村宅”群众性精神文明创建活动。  ③拓展乡风文明建设有效渠道，为乡村振兴提供支持和精神动力。 | | | |
| 67、深化“四季行动”“泾彩志愿”特色志愿服务品牌活动。 | | | ①开展以“3·5学雷锋”志愿服务为主要内容的“春风”行动。  ②以市民巡访、平安建设、环境整治和文明宣传等项目为重点，组织开展经常性的志愿服务活动。 | ①开展以群众文化纳凉晚会为主要内容的“夏凉”行动。  ②对17个村居学雷锋志愿服务站加强管理，促进志愿服务管理创新、品牌创优，为年中先进志愿者送去降温礼包和文化慰问。 | 开展以志愿服务站建设、基层精神文明创建评比表彰为主要内容的“秋实”行动。 | ①开展以扶贫帮困为主要内容的“冬暖”行动。  ②开展罗泾“12﹒5国际志愿者日”主题活动。 |
| 党 的 建 设 | ▲68、打造“1+6+17+30”的新时代文明实践网络。 | | | ①打造由1个分中心、6个新时代文明实践基地、17个村居新时代文明实践站、30余个新时代文明实践点组成的新时代文明实践网络，着力丰富周边群众精神文化生活，不断打造特色志愿服务品牌。  ②重点打造包括塘湾村、海星村、花红村、新陆村、洋桥村在内的5个村级新时代文明实践示范站，在基础建设、体制机制、服务功能、内涵发展等方面不断升级。  ③多平台同步开展文明实践活动，利用区级新时代文明实践平台向全体关注“粉丝”进行活动及项目推送。 | | | | 顾秋平  时 林 | 宣传统战科 |
| ▲69、做好党管武装工作。 | | ①思想政治建设。 | ①召开武装工作会议。  ②抓好民兵党组织预建工作。 | ①组织民兵干部教育集训。  ②组织党政班子军营一日活动。 | ①组织开展全民国防教育日活动。  ②开展“传承红色基因，担当强军重任”主题教育。 | 组织爱国主义教育宣传活动。 | 顾卫国 | 人武部 |
| ②民兵调整改革。 | 组织整顿业务培训，部署明确任务。 | 完成民兵编组调整并组织整组点验、出入队大会。 | ①按计划推进民兵调整改革工作落实。  ②建设海星村民兵连部。 | 迎接警备区民兵调整改革考评。 |
| ③国防动员和征兵工作。 | ①完成国防力量潜力调查。  ②组织开展网上兵役登记工作，召开全镇春季征兵工作会议。  ③完成春季征兵体检、政审、定兵，组织镇（村居）二级送兵。 | ①开展公民、法人和其他单位兵役执法检查工作。  ②完成现场兵役登记工作，召开全镇秋季征兵工作会议。 | 完成秋季征兵体检、政审、定兵，组织镇（村居）二级送兵。 | ①开展走访慰问新兵家庭活动。  ②迎接区国防动员工作考评。 |
| 党 的 建 设 | ▲69、做好党管武装工作。 | | ④战备工作和军事训练。 | ①完善应急处置预案。  ②搞好武装部战备库室规范化建设。  ③落实节日战备工作。 | ①修订非战争军事行动方案。  ②组织民兵应急排技能训练。 | ①组织全镇民兵连长集训。  ②组织入伍新兵役前训练。 | ①组织本级民兵军事训练、民兵干部比武训练等。  ②落实上级民兵、预备役各类训练任务。 | 顾卫国 | 人武部 |
| ⑤做好人防准备工作。 | ①健全人民防空组织管理体系建设。  ②加强民防应急箱管理。 | 熟悉民防工程及警报器布点。 | 开展防空袭人口疏散演练。 | 组织战时自救、互救演练。 |
| ⑥加强民防宣传教育工作。 | ①开展国防民防知识宣传活动。  ②加强民防应急箱管理。 | ①组织民防干部业务培训。  ②开展民防知识讲座进小区活动。 | ①举办社区民防纳凉晚会、有奖问答宣传活动。  ②组织观看《心系国防》演出等。 | ①组织参观民防知识教育展馆等。  ②迎接区民防工作考评。 |
| 70、认真落实群团改革各项工作部署和要求，统筹推进疫情防控和非公企业工会创新发展，着力构建联系广泛、服务职工的工会工作体系。 | | ①星级评选创建。 | 完善星级创建办法。 | 推进阶段。 | 推进阶段。 | 评选、表彰阶段。 | 沈 威 | 总工会 |
| 党 的 建 设 | 70、认真落实群团改革各项工作部署和要求，统筹推进疫情防控和非公企业工会创新发展，着力构建联系广泛、服务职工的工会工作体系。 | | ②劳动竞赛积极分子、先进班组评选表彰。 | 部署、推进阶段。 | 推进阶段。 | 推进、推荐阶段。 | 材料申报、审查、表彰阶段。 | 沈 威 | 总工会 |
| ③推进职工服务、保障等工作。 | ①组织职工开展“爱心一日捐”活动。  ②春节期间开展困难职工扶贫帮困和劳模慰问工作。  ③慰问户外职工爱心接力站。  ④协助做好新冠肺炎疫情防控工作，关心、慰问一线职工。 | ①指导双实企业签订集体合同和工资集体合同。  ②开展“五一”劳动表彰。  ③开展“安康杯”竞赛。  ④开展职工学堂、职工书屋等创建工作。 | ①开展高温慰问工作。  ②更新工会网上工作平台。  ③推进互助保障工作。  ④开展第四届“宝山工匠”培养选树活动。 | ①深化职工素质工程建设，开展文体活动。  ②申报创新工作室等评选工作。  ③落实企业工会申请相关体检、疗休养工作。  ④协助区总做好“徒步赛”表彰会工作。 |
| ④加强维护职工合法权益 | ①建立、健全劳动矛盾多元调处工作机制。  ②主动参与群体性劳资纠纷调处和预警。  ③每周二专职律师提供免费法律咨询。  ④开展形式多样的工会法律宣传教育活动，引导职工科学、理性、依法维权，正确处理劳动关系纠纷。 | | | |
| ⑤加强“双实企业”建会工作。 | ①50人以上企业实现全覆盖。  ②25-49人企业建会率达90%以上。 | | | |
| ⑥做好工会经费收缴工作。 | 镇总工会直属工会经费收缴率达到100%，直属非公企业工会经费流转率达85%。 | | | |
| 党 的 建 设 | 71、扎实推进基层群团组织建设，积极打造特色工作品牌。 | | ①引导和激励团员青年围绕中心、服务大局，着力打造特色工作品牌。 | ①深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于青少年和共青团工作的重要论述。  ②依托塘湾村乡村振兴青年中心，积极参与乡村治理。 | | | | 顾秋平 | 团委 |
| 积极开展走访慰问送温暖、学雷锋日等活动。 | ①开展“五四”系列活动。  ②依托区域化党建、团建平台，积极开展思想教育、社会公益、就业创业、文化体育等活动。 | ①开展罗泾大学生“知家乡、爱家乡、返家乡”活动。  ②联合社会资源，开办爱心暑托班。  ③组织团干部培训。 | 着力打造“青春暖流系列活动——乐活青运、奉献青志、相悦青情、促进青职”特色工作品牌。 |
| ②“三八”节111周年纪念活动。 | ①“比学赶超当先锋，建设科创主阵地”巾帼大讨论暨三八国际妇女节111周年纪念活动。  ②“泾帼情”温暖行动。 | |  |  | 妇联 |
| ③提素增能，服务乡村振兴。 | ①指导第三批上海市乡村振兴示范村妇联“三亮”工作：执委亮身份、榜样家庭亮牌、妇女之家（妇女微家）亮服务。  ②夯实并拓展上海市儿童友好社区示范点创建成果，丰富罗泾乡村品牌识别度。  ③家庭文明助推乡风文明：重点开展各类家庭文明建设活动。 | | | |
| ④家庭文明建设指导中心建设。 | ①落实阵地。  ②健全制度。  ③整合服务。 | | | |
| 党 的 建 设 | 71、扎实推进基层群团组织建设，积极打造特色工作品牌。 | | ⑤创全·家庭行动日。 | ①1月在宝祥新苑开展。  ②2月在和平村开展。  ③3月在花红村开展。 | ①4月在川沙村（宝通家园）开展。  ②5月在牌楼村开展。  ③6月在肖泾村开展。 | ①7月在宝丰村开展。  ②8月在宝虹家园开展。  ③9月在三桥村开展。 | ①10月在海红村开展。  ②11月在解放村开展。 | 顾秋平 | 妇联 |
| ▲72、开展“比学赶超当先锋，建设科创主阵地”活动。 | | | ①开展“比学赶超当先锋，建设科创主阵地”学习大讨论。  ②开展“比学赶超当先锋，建设科创主阵地”工作大调研。  ③开展“比学赶超当先锋，建设科创主阵地”干部大培训。  ④开展“比学赶超当先锋，建设科创主阵地”能力大比武。  ⑤开展“比学赶超当先锋，建设科创主阵地”岗位大建功。 | | | | 办公室  组织科  宣传统战科  总工会  团委  妇联  党群服务中心 |
| 73、常态化开展大调研工作。 | | | 不断完善健全工作机制，持续常态化开展大调研工作。 | | | | 办公室 |
| ▲74、做好保密工作。 | | | ①修订完善保密工作规章制度。  ②每季度开展保密宣传教育。  ③加强定密和涉密人员管理。  ④认真做好保密自查自评工作。  ⑤加强网络和信息设备管理。 | | | | 金伟荣 |
| ▲75、加快政府职能转变，推进建议提案办理，提升政务公开率。 | | | ①深入推进依法行政，认真办理建议提案和其他案件。  ②加大政府信息公开力度，做到应公开尽公开。 | | | | 行政副镇长 |

上海市宝山区罗泾镇办公室　　 　　　　 2021年4月1日印发

（共印100份）