上海市宝山区农业农村委员会 上海市宝山区财政局

宝农委〔2021〕51号

关于下达宝山区2019年罗店镇罗溪村

高标准农田建设项目验收意见的通知

罗店镇人民政府：

根据项目管理要求，2021年10月29日，区农业农村委和区财政局组织专家对你镇2019年罗溪村高标准农田建设项目开展验收。验收组听取了项目实施情况介绍，查阅了验收资料，踏勘了建设现场，审核了项目资金的使用情况，认为该项目基本完成各项计划任务，同意通过验收，现形成验收意见如下：

一、项目完成情况

根据《关于宝山区2019年农田建设项目实施计划的批复》（沪农委〔2019〕438号）和《关于同意建设宝山区2019年罗店镇罗溪村高标准农田建设项目的通知》（宝农委〔2019〕92号）文件要求，罗溪村高标准农田建设项目于2020年12月动工，2021年1月完工，项目计划总投资262.25万元（其中市级财政补贴资金157.35万元，区财政补贴资金78.67万元，镇级配套资金26.23万元），实际投资240.84万元（其中市级财政补贴资金144.51万元，区财政补贴资金72.25万元，镇级配套资金24.08万元），完成计划的91.8%。

二、项目结算意见

上海财瑞建设管理有限公司出具的审价报告和中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的审计报告等相关材料显示项目项目结算金额为240.8383万元，比原计划投资额减少21.4117万元，其中市级财政减少12.8470万元，区级财政减少6.4185万元，镇级财政减少2.1462万元。

三、项目管理和资金管理

该项目按照批复完成了各项工程建设、生产设备采购、安装、调试，并已投入运行；建设资金基本控制在项目批复总投资范围内，项目资金按规定报账、拨付、使用，手续规范；建设过程中管理程序规范，项目招投标管理纳入政府采购程序，建设合同等资料管理较好，工程审价、财务审计等方面工作落实有序。

四、后续工作要求

根据验收组意见，请尽快制定完善设备操作使用规程，并及时培训工作人员；库房泵站要严格落实消防等安全责任，杜绝安全隐患；该项目固定资产移交后要及时入账，并按相关规定建立管护制度、明晰管护责任、落实管护资金，开展资产管护。

附件：宝山区2019年罗店镇罗溪村高标准农田建设项目完成情况表

上海市宝山区农业农村委员会          上海市宝山区财政局

2021年11月8日

宝山区2019年罗店镇罗溪村高标准农田建设项目完成情况表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 计划数 | 调整计划数 | 完成数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
|  |  |  |  | (万元) |  | (万元) |  | （万元） |  | （万元） |
| 一 | 工程费用 | 亩 | 219 | 235.45 |  |  | 219 | 222.7276 | 100% | 94.6% |
| （一） | 罗溪村 |  |  | 235.45 |  |  |  | 222.7276 |  | 94.6% |
| 1 | 灌溉泵站 | 座 | 1 | 46 |  |  | 1 | 28.8178 | 100% | 62.6% |
| ⑴ | 翻建灌溉单泵站 | 座 | 1 | 46 |  |  | 1 | 28.8178 |  |  |
| 2 | 地下渠道 | m | 2240 | 90.59 |  |  |  | 98.2618 |  | 108.5% |
| ⑴ | DN200UPVC实壁管 | m | 1440 | 28.51 |  |  | 1440 | 39.4888 | 100% | 138.5% |
| ⑵ | DN400UPVC实壁管 | m | 330 | 14.52 |  |  | 330 | 14.1352 | 100% | 97.3% |
| ⑶ | DN500UPVC实壁管 | m | 470 | 29.24 |  |  | 473 | 22.3035 | 100.6% | 76.3% |
| ⑷ | 渠道管材 | 项 |  | 10 |  |  |  | 0.0000 | 招标未列此项 |
| ⑸ | 新建田间放水设施 | 个 | 63 | 5.11 |  |  | 67 | 18.1682 | 106% | 355.5% |
| a | 低压输水采用放水口-双向灌水 | 个 | 4 | 1.15 |  |  | 8 | 2.3785 | 200% | 206.8% |
| b | 低压输水采用放水口-单向灌水 | 个 | 59 | 3.96 |  |  | 59 | 15.7897 | 100% | 398.7% |
| (6) | 渠道穿路钢套管 | m | 80 | 3.2 |  |  | 70 | 4.1660 | 87.5% | 130.2% |
| 3 | 倒虹 | 座 | 2 | 8.1 |  |  | 2 | 7.1751 | 100% | 88.6% |
| ⑴ | DN200-50m | 座 | 2 | 8.1 |  |  | 2 | 7.1751 |  |  |
| 4 | 衬砌明沟 |  |  | 71.39 |  |  |  | 65.7966 |  | 92.2% |
| ⑴ | 新建排水沟1.0x1.0m | m | 460 | 14.8 |  |  | 530 | 9.1293 | 115.2% | 61.7% |
| ⑵ | 修复排水沟1.0x1.0m | m | 1100 | 20.81 |  |  | 1200 | 16.6422 | 109.1% | 80.0% |
| ⑶ | 平板闸阀田间排水口 | 个 | 12 | 0.54 |  |  | 12 | 3.4488 | 100% | 638.7% |
| ⑷ | 外河排水口（大） | 个 | 16 | 17.55 |  |  | 16 | 21.7961 | 100% | 124.2% |
| ⑸ | 下田坡道板2（4.0x3.0m） | 块 | 12 | 14.08 |  |  | 12 | 10.9176 | 100% | 77.5% |
| a | 下田坡道板2 | 块 | 12 | 7.16 |  |  | 12 | 4.7375 | 100% | 66.2% |
| b | DN500HDPE双壁缠绕管 | m | 48 | 3.08 |  |  | 48 | 2.2634 | 100% | 73.5% |
| c | 钢套管DN600 | m | 48 | 3.84 |  |  | 48 | 3.9167 | 100% | 102.0% |
| (6) | 新建穿路管 | m | 25 | 3.61 |  |  | 30 | 3.8626 | 120% | 107.0% |
| a | DN500HDPE双壁缠绕管 | m | 25 | 1.61 |  |  | 30 | 1.4146 | 120% | 87.9% |
| b | 钢套管DN600 | m | 25 | 2 |  |  | 30 | 2.4480 | 120% | 122.4% |
| 5 | 分水井、排泥井、闸阀井 | 座 | 16 | 14.16 |  |  | 17 | 11.6036 | 106.3% | 81.9% |
| ⑴ | 分水井 | 座 | 1 | 1.73 |  |  | 1 | 4.3947 | 100% | 254.0% |
| ⑵ | 排泥井 | 座 | 6 | 2.47 |  |  | 6 | 2.4732 | 100% | 100.1% |
| ⑶ | 闸阀井 | 座 | 9 | 9.96 |  |  | 10 | 4.7357 | 111.1% | 47.5% |
| 6 | 道路工程 | m2 | 300 | 5.21 |  |  | 300 | 7.7947 | 100% | 149.6% |
| ⑴ | 破路修复 | m2 | 300 | 5.21 |  |  | 300 | 7.7947 |  |  |
| 7 | 泵站外接电工程 | m |  |  |  |  | 400 | 3.2780 | 签证新增项目 |
| 二 | 独立费用 |  |  | 26.8 |  |  |  | 18.1107 |  | 67.6% |
| 三 | 总投资 |  |  | 262.25 |  |  |  | 240.8383 |  | 91.8% |

上海市宝山区农业农村委员会办公室    2021年11月8日印发

（共印6份）

# Text boxes

文 件