## 2022年重点任务（总表）
2022年宝山区乡村振兴重点任务清单
类别 | 序号 | 任务名称 | 任务要求及举措 | 责任部门（加*号为牵头部门，其余为参与部门） | 实施区域/地点 | 完成时间节点
(一)持续推进“两个示范村”建设 | 1 | 完成2021年度乡村振兴示范村建设 | 完成2021年度1个乡村振兴示范村建设，开展考核验收和总结工作。加强特色风貌塑造，加大产业注入力度，优化资金投入机制，确保如期完成建设任务，持续提升建设水平。 | 区农业农村委*、相关委办局 | 月浦镇（沈家桥村） | 10月底
| 2 | 开展2022年度乡村振兴示范村建设 | 遴选1-2个乡村振兴示范村，完成村庄设计，形成建设清单，启动建设工作。严格示范村选点，注重与已建示范村串点成线、集群成片，突出规划空间保障、产业特色鲜明、社会主体参与、全域推进实施要求。高质量编制村庄设计，统筹策划功能定位，落实产业发展空间。 | 区农业农村委*、相关委办局 | 罗店镇 | 12月底
| 3 | 开展市级美丽乡村示范村创建 | 按照2022年度市级美丽乡村示范村评定标准，启动创建工作，年底前按标准完成2-3个市级美丽乡村示范村申报创建工作。 | 区农业农村委*、相关委办局 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇 | 12月底
| 4 | 推进示范村区域联动建设 | 确定连片发展区域，加强风貌、产业功能、公共服务配置的整体策划，注重错位发展、功能互补，推进示范村区域联动建设。持续深化已建示范村建设成果，加大招商引资力度，加强长效管理机制落实，增强辐射带动功能。 | 区农业农村委*、相关委办局 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
(二)全面推进农民集中居住 | 5 | 推进农民相对集中居住 | 2022年本市农民相对集中居住工作将继续根据“指标和目标”相结合的方式，力争完成市级层面下达的年度考核指标户数，全面完成2019-2022年全市下达我区的任务范畴。力争历年已签约项目开工率达到80%。 | 区规划资源局* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 6 | 开展项目风貌设计评估 | 持续推动全过程风貌设计评估，提升风貌设计水平。编制年度风貌评估工作计划，充分利用专家资源提前介入指导，优化选址方案，及时申报设计方案评估、建成后风貌实效评估，认真落实评估意见，不断总结提升。 | 区建管委*、区规划资源局、区农业农村委 | 涉及农民相对集中居住平移项目的街镇（园区） | 12月底
(三)优化提升人居环境 | 7 | 扎实推进农村人居环境优化工程 | 制定2022年度优化工程任务清单，实施工程进展半月调度制度，确保年底全面完成建设任务。严格监督检查，开展暗访测评，加强问题反馈和整改。持续开展“五清一改”村庄清洁行动，推进架空杆线序化，加大美丽庭院“小三园”覆盖力度，提升村容风貌水平。 | 区农业农村委*、区财政局、区卫生健康委、区绿化市容局 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇、大场镇、 庙行镇、宝山工业园区、友谊路街道、 | 12月底
| 8 | 完成国家卫生镇复审创建任务 | 开展复审镇的国家卫生镇新标准的学习和培训工作，指导各街镇对标要求，通过开展各类爱国卫生运动和专项整治行动，梳理环境卫生问题，补齐各项短板；督促大场镇巩固创建成果，进一步加强督导检查，督促整改，完成复评和验收任务。 | 区卫生健康委* | 复审：庙行镇、月浦镇、罗店镇、杨行镇 新创：大场镇 | 12月底
| 9 | 推进村内道路建设养护 | 完成5公里严重破损村主路、支路，完成三年整治目标；开展村主路、支路及沿线桥梁日常管护全覆盖，逐步推进沿线桥梁结构安全定期检查评定，确保村内道路安全、畅通、整洁。 | 区建管委*、区交通委*、区农业农村委 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 10 | 引导村民加强农房设计 | 持续推进乡村建筑师制度实施，引导乡村建筑师下乡为村民建房、乡村建设等提供技术咨询和指导服务，推动乡村建筑师与涉农镇落实具体项目签约。涉农镇政府要落实乡村建筑师服务农户个人建房的财政预算，落实农户建房要有施工图、施工协议。区相关部门应开展落实情况督查，并按要求定期向市级部门反馈新建农房信息。 | 区建管委*、区规划资源局、区农业农村委 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 11 | 推进“四好农村路”建设 | 推进实施农村公路提档升级改造项目10.27公里；继续推进“四好农村路”示范创建，创建示范路5条，推广实施农村公路“路长制”推广实施。 | 区交通委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、顾村镇、杨行镇 | 12月底
| 12 | 提升农村生活污水治理水平 | 加强农村生活污水处理设施运维管理，巩固农村生活污水治理成效，农村生活污水处理设施出水水质达标率达到80%。 | 区水务局*、区生态环境局* | 杨行镇、月浦镇、顾村镇、 罗店镇、罗泾镇 | 12月底
| 13 | 提升农村水体环境质量 | 完成2个生态清洁小流域示范点建设，推进农田退水、鱼塘养殖尾水等面源污染减量治理，进一步巩固提升农村水体环境质量。 | 区水务局*、区农业农村委*、区规划资源局、区生态环境局、区绿化市容局、区建管委 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇 | 12月底
(四)组织实施农业农村规划 | 14 | 加强村庄设计 | 聚焦乡村振兴示范村、绿色田园先行区和农民集中居住建设，全面推进乡村地区村庄设计。施行乡村规划师制度。推进重点地区、重要节点设计方案的公开征集和设计竞赛。加强村庄设计“一张蓝图跟到底”。 | 区规划资源局*、区建管委、区农业农村委 | 罗泾镇、罗店镇、顾村镇、 杨行镇、月浦镇 | 12月底
| 15 | 推进农房和村庄建设现代化 | 认真落实《关于本市加快农房和村庄建设现代化的实施方案》，推进农房和村庄建设现代化试点建设，至少建立1个试点，加强指导监督，形成亮点示范。加强本市农房和村庄建设相关规章制度宣贯，不断提升基层建设管理人员思想理念和业务能力。 | 区建管委*、区规划资源局、区农业农村委 | 罗泾镇、罗店镇、顾村镇、 杨行镇、月浦镇 | 12月底
| 16 | 加强用地保障力度 | 将盘活的建设用地指标按照不低于5%的比例重点向乡村产业等倾斜，确保乡村振兴项目用地需求。乡村振兴示范村产业项目使用新增建设用地不能为零。 | 区规划资源局*、区农业农村委 | 罗泾镇、罗店镇、顾村镇、 杨行镇、月浦镇 | 12月底
(五)调优调整农业产业结构 | 17 | 稳定粮食生产 | 严格落实粮食安全党政同责，稳定粮食生产面积和产量，确保本区粮食播种面积不低于1.05万亩，产量不低于6000吨。以粮食绿色高质高效创建和稻米产业化为抓手，积极推进粮食绿色生产；加强重大病虫害防控，确保病虫害危害损失率控制在5%以内。 | 区农业农村委* | 顾村镇200亩，113吨； 月浦镇1050亩，590吨； 罗店镇1550亩，871吨； 罗泾镇7700亩，4426吨。 | 12月底
| 18 | 推广优良水稻品种 | 根据市级水稻主导品种目录，出台本区相关目录及指导意见，确保水稻优质品种覆盖率达到97%以上。促进水稻高质量发展；对优良水稻品种种植加强监督。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 顾村镇 | 10月底
| 19 | 稳定蔬菜播种面积和产量 | 全区蔬菜播种面积不低于前三年平均播种面积2.11万亩次；蔬菜、食用菌总产量不低于前三年平均总产量3.42万吨（蔬菜3.25万吨）。根据前三年平均值，分解全年蔬菜播种与产量任务，落实到各镇、村、规模生产单位与种植户。 | 区农业农村委*、相关委办局 | 月浦镇4600亩次、产量9600吨； 罗店镇12000亩次、产量17000吨；（食用菌产量不少于3000吨） 罗泾镇2500亩次、产量3700吨； 杨行镇2000亩次、产量2200吨 | 12月底
(五)调优调整农业产业结构 | 20 | 加强绿叶菜生产 | 加强2000亩绿叶菜核心基地建设，落实不少于1.15万亩符合补贴标准的绿叶菜播种面积。分解至各生产单位；并且落实好绿叶菜种植补贴。 | 区农业农村委*、相关委办局 | 罗店镇1200亩；罗泾镇250亩；月浦镇400亩；杨行镇150亩。 | 12月底
| 21 | 加强农业种质资源保护与利用 | 全面实施农业种质资源普查收集行动。推进种质资源库（圃、场）建设。加强地方特色资源开发利用。利用种业重大科创平台建设，开展优势特色种源创新和种业关键共性技术研究，强化种业知识产权。开展种业宣传，每季度不少于1次。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 22 | 加强种业基地建设 | 新建1个150亩高标准良种繁育基地，完善田间基础设施及种子生产专用设施设备，逐步达到规模化、标准化、机械化水平。 | 区农业农村委* | 罗店镇（束里桥村） | 12月底
| 23 | 做好长江禁渔工作 | 实行常态化执法监管，持续动态“清零”。会同公安、市场监管、交通、水务等部门，严厉打击各类涉渔违法行为。每月进行长江禁渔涉渔线索大排查。 | 区农业农村委*、区公安局、区市场监管局、市交通委等区长江退捕与禁捕工作领导小组成员单位 | 罗泾镇、月浦镇、吴淞街道、友谊路街道 | 12月底
| 24 | 推进农产品绿色生产基地创建 | 继续推进农产品绿色生产基地创建，逐步形成覆盖全产业、全区域和全主体的绿色生产格局，整体提升地产绿色优质农产品综合生产能力。到2022年底，实现全区农产品绿色生产基地覆盖率达25%的目标。 | 区农业农村委* | 罗泾镇36%、月浦镇26%、 罗店镇29%、杨行镇74%、 顾村镇100% | 12月底
| 25 | 推进绿色食品认证 | 进一步完善粮油类及果品类的“应绿尽绿”，强化对蔬菜类的“全基地、全品种、全季节”管理要求，逐步引导蔬菜种植结构调整，改善多品种种植状况，促进规模化、组织化水平的提升。到2022年底，实现全区绿色食品认证率达18%的目标。 | 区农业农村委* | 月浦镇17.14%、罗店镇19.28%、罗泾镇50.17%、杨行镇28.64% | 12月底
(六)推行农业绿色生产方式 | 26 | 推进绿色田园先行片区创建 | 扎实推进罗泾镇先行片区创建工作，制定工作方案和年度计划并上报区农业农村委。依规划和工作方案推进片区建设，每月上报项目建设进度，按时完成既定年度目标任务和自评总结。 | 区农业农村委* | 罗泾镇 | 12月底
| 27 | 推进生态循环示范创建 | 指导罗店蔡盛蔬果专业合作社、罗泾瑞隆蔬果专业合作社在2022年底前完成第三批示范基地创建工作 | 区农业农村委* | 罗店镇、罗泾镇 | 12月底
| 28 | 推进蔬菜绿色生产 | 开展1000亩生产基地绿色防控示范创建。开展农残例行监测，农残抽检合格率不低于99%。 | 区农业农村委*、相关委办局 | 罗店镇500亩、罗泾镇200亩、 月浦镇150亩、杨行镇150亩 | 12月底
| 29 | 推进基层农技推广体系改革建设 | 开展2022年度基层农技推广体系改革与建设项目申报。持续推进农技推广APP应用（至少每个月登陆1次）。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 30 | 加强重大动物疫病防控 | 按照市农业农村委制定的免疫、监测和流行病学调查等方案的要求，压实工作责任，细化相关措施，确保口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的应免率达到100%，平均免疫抗体合格率达到70％以上，确保本区不发生非洲猪瘟等重大动物疫情。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 顾村镇、杨行镇、大场镇 | 12月底
| 31 | 推进水产绿色养殖 | 按照《上海市水产养殖绿色生产操作规程（试行）》的要求，水产养殖绿色生产方式推广面积达708亩。 | 区农业农村委* | 罗泾镇630亩、罗店镇78亩 | 11月底
| 32 | 建设水产健康养殖示范场 | 按照创建要求，组织水产养殖场积极创建水产健康养殖示范场，配合对资质到期的示范场进行复审。开展水产健康养殖示范场创建。 | 区农业农村委* | 罗店镇（毛家弄村三树蔬果合作社） | 11月底
(六)推行农业绿色生产方式 | 33 | 推进水产养殖场尾水治理 | 持续推进水产养殖场尾水治理设施建设和改造工作，年内完成上年度尾水治理设施建设以及本年度改造项目的批复立项工作。完成上年度尾水治理设施建设及项目验收。 | 区农业农村委* | 罗店镇（毛家弄村三树蔬果合作社） | 11月底
| 34 | 推进秸秆综合利用 | 开展秸秆综合利用，全区秸秆综合利用率达到98%。配合市级核查单位完成2021年“三秋”和2022年“三夏”秸秆综合利用情况核查工作。 | 区农业农村委*、区发展改革委、区财政局、区生态环境局 | 罗店镇、罗泾镇、月浦镇、 顾村镇 | 12月底
| 35 | 强化农药实名销售 | 加强农药管理，规范农药经营行为，进一步规范完善农药销售实名制，加大对违法行为处罚力度。全区农药销售电子台账信息完整率不低于95%，办理农药违法行为处罚案件不少于1件，创建农药经营标准化门店不少于1家。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 36 | 加强农产品质量安全监管 | 纳入农产品质量安全移动监管系统的主体每季度日常巡查全覆盖；绿色食品生产主体每月日常巡查全覆盖。全区监督抽查问题农产品发现率应达2.5%，对问题农产品行政执法跟进到位，办案数达5个及以上。强化监测覆盖率，蔬菜监测覆盖率达100%；镇级农产品质量安全监管站要全面优化更新农药残留速检设备，结合实际用药开展快速检测。强化“合格证+追溯”管理制度，指导生产主体全面开具合格证。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 37 | 严格保护耕地 | 坚持最严格的耕地保护制度和节约用地制度。各涉农镇要切实承担起耕地保有量、永久基本农田保护面积以及高标准农田建设等任务的主体责任，落实好相关措施。年内按照全市统一部署，签订耕地保护目标责任书；按要求开展耕保考核工作。 | 区规划资源局*、区农业农村委 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 38 | 推进受污染耕地安全利用工作 | 深入推进全区受污染耕地安全利用工作，制订2022年度受污染耕地安全利用工作计划，确保1533亩受污染耕地安全利用。 | 区农业农村委*、区生态环境局、区规划资源局 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 顾村镇 | 12月底
(七)强化农业科技装备支撑 | 39 | 加快高标准农田建设 | 推进2020年度已批复的668亩高标准农田建设，按时完成竣工验收。推进2022年项目申报建设工作。 | 区农业农村委* | 罗店镇（天平、光明668亩高标准农田、申报建设王家村560亩） | 12月底
| 40 | 加强菜田能力建设 | 推进蔬菜生产保护区建设，确保规模化常年菜田面积6600亩。 加强高标准设施菜田建设，立项建设高标准设施菜田面积300亩。 | 区农业农村委*、相关委办局 | 蔬菜生产保护区：罗店、罗泾、月浦、杨行（需生产科补充） 高标准设施菜田：罗店镇（毛家弄村300亩） | 12月底
| 41 | 推进蔬果生产“机器换人” | 聚焦蔬果生产“机器换人”示范基地，因地制宜开展大棚设施宜机化改造，进一步优化品种结构和机具配置，加强机手的操作培训，着力推进耕地、作畦、播种、施药、灌溉、追肥、采收等环节的机械化。创建1个机器换人”示范基地；蔬菜综合机械化水平达到55%的生产面积不少于3000亩次。 | 区农业农村委* | 罗店镇、罗泾镇、月浦镇、 杨行镇 | 12月底
| 42 | 推动农业数字化转型 | 持续开展农业生产作业信息精准报，提高数据质量，完善农机物联网建设，通过信息化实现精准管理、精准指导；完善区、镇、村三级信息指导员队伍，培训覆盖率100%；明确农业生产经营主体名录，推广应用申农码、申农分，推进扫码办事和政策找人；做好益农信息社日常管理工作，推动信息进村入户。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 43 | 推进都市现代农业项目建设 | 建立完善项目库，罗店镇、罗泾镇、月浦镇各报1个储备项目，储备项目质量明显提高，基本符合规划、用地等要求，体现本市产业发展重点。项目立项前期工作扎实，及时反馈和提供相关材料，积极配合评审等有关工作。项目管理覆盖全程，推进项目按时间节点完成招投标、建设、验收及决算工作。组织做好项目绩效评价，加强项目建成后的绩效评价，注重提高项目建成投产效益。 | 区农业农村委* | 罗店镇、罗泾镇、月浦镇各报1个储备项目 | 12月底
(八)培育现代农业经营主体 | 44 | 培育农业经营主体 | 培育提升5个市级农业产业化龙头企业；加快培育农业产业化联合体，推动农业龙头企业与农民专业合作社互惠合作。继续引导农业龙头企业开展“百企连百村”行动，优先带动乡村振兴示范村和经济相对薄弱村发展。开展农民专业合作社质量提升试点工作。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、杨行镇、顾村镇；（永大、宝锦、景瑞、大江杨、小江阳） | 12月底
| 45 | 培育新型职业农民 | 以新型农业经营主体带头人为培育重点，分层分类开展全产业链培训，加强训后技术指导和跟踪服务，为增强超大城市乡村发展动力提供人才支撑。2022年计划培育新型职业农民30名，新增认定新型职业农民30人、累计认定新型职业农民623名。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇； （罗店镇新增30人） | 12月底
(九)促进乡村产业融合发展 | 46 | 推进农业品牌建设 | 重点聚焦农产品区域公用品牌培育，按照“一个公用品牌、一套管理制度”的要求完善管理体系，发挥市场优势，鼓励抱团发展。积极参加上海地产农产品品牌测评。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 47 | 发展休闲农业和乡村旅游 | 组织不少于1个村开展休闲农业和乡村旅游示范村建设，并在此基础上申报创建中国美丽休闲乡村。重点培育1-2条休闲农业和乡村旅游精品线路，制定精品线路组织方案，加强线路标准化建设，加大资金扶持力度，完善相关硬件和服务设施，打造1-2个休闲农业文化品牌。在郊野公园、森林公园、旅游景区、度假区周边区域，及规划确定的保留村、乡村振兴示范村、美丽乡村示范村、乡村旅游重点村等区域集聚发展1家乡村民宿，增加乡村民宿数量，培育乡村民宿品牌，发展市星级乡村民宿。 | 区农业农村委*、区文化旅游局* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇； | 12月底
| 48 | 打造产业融合平台 | 按照乡村产业发展规划，围绕宝山区支柱产业推进全产业链建设，培育康养、文旅、研学等乡村新业态；结合相关产业规划，各涉农镇重点搭建1个及以上“农业+”产业融合平台。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 49 | 开展地产农产品品鉴评优 | 组织开展本区域内地产特色农产品品鉴评优活动，并组织和遴选有关生产单位参加全市品鉴评优活动，并对获奖单位和产品进行宣传和推介，指导获奖单位发挥好示范带动作用。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇； | 12月底
(十)深化农村综合帮扶 | 50 | 实施困难农户精准帮扶 | 按照要求开展2022年度生活困难农户动态调整和经济核对工作，数据同步录入“上海市农村综合帮扶公共管理平台”，完成对2021年度（331户617人）已建档立卡的生活困难农户开展精准帮扶。 | 区农业农村委*、区民政局 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 51 | 统计监测农户收入 | 开展90户生活困难农户和130户纯农地区农户收入统计监测 | 区农业农村委*、国家统计局宝山调查队* | 罗店镇、罗泾镇、月浦镇 | 12月底
| 52 | 完善常态化驻村工作机制 | 落实市委组织部工作要求，整合统筹“结对百镇千村、助推乡村振兴”行动和选派优秀干部支持经济相对薄弱村建设的经验做法，优化完善城乡党组织结对帮扶制度，推动派出单位与第一书记和驻村工作队所在村实行责任捆绑。健全常态化驻村帮扶工作机制，完善驻村干部选派管理制度，实行备案管理。 | 区委组织部*、区农业农村委 | 杨行镇、月浦镇、罗泾镇、 罗店镇、顾村镇、大场镇、 庙行镇、淞南镇、高境镇、 宝山工业园区、友谊路街道 | 12月底
| 53 | 加强农村基层党组织建设 | 切实发挥好村党组织书记“带头人”作用，抓好“班长工程”，实施“头雁”计划，选优配强村干部，持续推进村党组织书记进阶式培养，抓好农村基层干部作风建设。根据市委组织部要求，全面开展村党组织书记乡村振兴“擂台比武”，推出一批基层点位，选树一批先进典型。 | 区委组织部*、区农业农村委 | 杨行镇、月浦镇、罗泾镇、 罗店镇、顾村镇、大场镇、 庙行镇、宝山工业园区、 友谊路街道 | 12月底
(十一)加强乡村社会治理 | 54 | 加强乡村治理示范培育推广 | 开展全国乡村治理示范村镇重点培育工作，在乡村治理中推广运用积分制，挖掘乡村治理典型案例并加强典型宣传。 | 区农业农村委*、区委组织部、区委宣传部（区文明办）、区民政局、区司法局 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇、大场镇、 庙行镇 | 12月底
| 55 | 开展乡村治理清单制试点 | 开展清单制工作试点，减轻基层组织负担、规范村级组织权力运行、提升为民服务能力。 | 区农业农村委*、区委组织部、区民政局、区纪委监委 | 罗泾镇 | 12月底
(十一)加强乡村社会治理 | 56 | 完善“阳光村务工程” | 完善村务公开信息化系统“财务公开”功能；优化村委会各类财务发票、收据的上传工作机制；充实“阳光村务工程”平台，探索将基层党务、村集体经济财务等内容纳入阳光村务平台。形成村务公开信息化工作的制度文件，明确阳光村务平台功能、数据上传和维护机制、丰富平台内容。至年底，实现上述要求的村不低于60%。 | 区民政局*、区委组织部、区农业农村委 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇、大场镇、 庙行镇、宝山工业园区、友谊路街道 | 12月底
| 57 | 健全服务群众工作机制 | 推动村委会成员通过“走百家门、知百家情、解百家忧、暖百家心”常态化活动，聚焦农村社区治理问题，切实为农民群众办实事、做好事、解难事。至年底，各涉农街镇提交一份“四百”活动解决实际治理难题案例汇编。结合农村老年人需求，计划新建2家乡村长者照护之家。 | 区民政局* | “四百”活动： 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇、大场镇、 庙行镇、友谊路街道 乡村长者照护之家： 罗店镇、月浦镇 | 12月底
| 58 | 推进法治乡村建设 | 做好4个全国民主法治示范村市级重点培育单位的动态管理、调整和创建工作，力争成功创建1个及以上全国民主法治示范村。积极开展和推进市级民主法治示范村评选命名工作。逐步建立健全民主法治示范村创建工作科学评价机制。扎实开展“乡村振兴 法治同行”活动，务求取得实效。持续推进乡村“法治带头人”、“法律明白人”培养工程，每个村至少培养8个“法治带头人”、“法律明白人”，全年至少对“法治带头人”、“法律明白人”开展1次轮训，实现考核上岗。编印农村家庭学法读本。培养农村家庭学法用法示范户。 | 区司法局* | 全国民主法治示范村重点培育单位：月浦镇（聚缘桥村）、罗店镇（四方村）、顾村镇（老安村）、杨行镇（东街村）； “法治带头人”、“法律明白人”：罗泾镇、罗店镇、月浦镇、杨行镇、顾村镇、大场镇、庙行镇、友谊路街道 | 12月底
| 59 | 推进市域社会治理现代化试点 | 发挥政治引领作用、法治保障作用、德治教化作用、自治强基作用、智治支撑作用，防范化解政治安全风险、社会治安风险、社会矛盾风险、公共安全风险。 | 区委政法委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇、大场镇、 庙行镇、友谊路街道 | 12月底
(十二)深化农业农村改革 | 60 | 加强农业招商引资 | 每个涉农镇完成2个涉农招商引资项目，年度涉农招商引资额度大于2021年基数；每个涉农镇至少举办1次涉农招商引资宣介活动，并通过电视、网络媒体进行宣传；按月度上报累计至当前月的农业招商资统计数据。形成年度涉农招商引资工作总结和典型案例并报区农业农村委。 | 区农业农村委* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
| 61 | 推进农村宅基地改革和管理 | 稳慎推进农村宅基地制度改革，依法履行宅基地管理职责，健全宅基地审批制度，规范农户建房秩序，稳慎推进利用农村宅基地信息管理系统开展线上审批，鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置住宅等存量资源。 | 区农业农村委*、相关委办局 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇、庙行镇、 友谊路街道 | 12月底
| 62 | 深化土地制度改革 | 落实新土地管理法实施条例。按照国家和本市工作要求，深化完善集体经营性建设用地入市和集体建设用地使用政策、实施机制。 | 区规划资源局*、区农业农村委 | 顾村镇、杨行镇、罗店镇、 罗泾镇、月浦镇 | 12月底
| 63 | 推动农村集体经济高质量发展 | 建立促进农村集体经济高质量发展的体制机制，建立区级联席会议制度，搭建区级农村集体经济发展平台，统筹配置全区农村集体资金、土地、项目等资源要素，激发农村集体经济发展活力。释放存量集体资金，在确保资金安全、收益稳定的前提下，统筹使用，发挥效用。盘活存量集体物业资产，整合农村零散的存量建设用地，用于发展符合乡村特点的新产业新业态。65个集体经济组织实现收益分配。农村集体净资产比上年增长3%。有序推动农村集体产权进入市级公共资源交易中心进行流转交易。探索党建引领集体经济发展路径，进一步做好扶持发展壮大村级集体经济试点工作。 | 区农业农村委*、区委组织部、区财政局 | 收益分红：罗泾镇2个、罗店镇20个、月浦镇14个、杨行镇12个、顾村镇4个、大场镇9个、庙行镇1个、友谊路街道1个、宝山工业园区2个 集体资产增长3%：杨行镇、月浦镇、罗泾镇、罗店镇、顾村镇、大场镇、庙行镇、淞南镇、高境镇、宝山工业园区、友谊路街道 | 12月底
(十三)提高农村公共服务质量 | 64 | 推进农村精神文明建设 | 深入开展文明村镇创建、家风家教主题宣传、星级文明户创建、重要传统节日传承等活动，及时挖掘并推广基层优秀工作经验和典型案例。在加强新时代文明实践三级阵地标准化建设的基础上，着力拓展特色阵地覆盖，培育一批示范中心、精品阵地、品牌项目和优秀团队，完善文明实践志愿服务运行机制，依托“上海市新时代文明实践综合服务平台”，发动涉农镇新时代文明实践分中心积极对接市、区两级优质资源。 | 区文明办*、区妇联、区文化旅游局 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇、大场镇、 庙行镇、宝山工业园区、友谊路街道 | 12月底
(十三)提高农村公共服务质量 | 65 | 加强农村体育工作 | 推动农村体育健身设施提档升级，支持建设全人群、智慧型健身场地，扩大受益人群，更好满足市民的力量练习、有氧锻炼、休闲娱乐、亲子社交等多样化需求。加大农村体育指导员培训培养力度，2022年培训社会体育指导员600人次。 | 区体育局* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇、大场镇、 庙行镇、友谊路街道 | 12月底
| 66 | 继续推进健康村镇建设 | 开展第二批健康村的遴选和创建任务，按照《健康村评价体系》工作要求，指导健康村完善健康社会组织管理、健康服务、健康环境、健康人群、健康文化等任务，形成健康村建设引领示范的效应。参与试点建设村的验收通过率≥85%。 | 区卫生健康委* | 杨行镇：大黄村 罗店镇：天平村 | 12月底
| 67 | 加强乡村医生培训 | 开展乡村医生岗位业务培训，每人累计培训时间不少于2周，完成市、区两级培训不少于200人次。进一步加强村卫生室（社区卫生服务站）能力建设，推进村卫生室（社区卫生服务站）高质量发展。 | 区卫生健康委* | 大场镇、顾村镇、杨行镇、 月浦镇、罗店镇、罗泾镇、 庙行镇、宝山工业园区 | 12月底
(十四)增强乡村振兴保障力度 | 68 | 加强乡村振兴信息监测 | 挖掘和报送基层推进乡村振兴工作中的经验做法和典型案例。继续配合推进首批乡村振兴固定观察点运行，完成第二批乡村振兴固定观察点建设，聚焦资源要素变化、乡村产业发展、集体经济发展和农民收入提高等指标，做好相关数据归集、资料分析和材料上报。配合市级部门开展各类调研活动。 | 区农业农村委* | 月浦镇：聚源桥村、月狮村、沈家桥村； 罗泾镇：塘湾村、海星村、花红村、新陆村、样桥村； 罗店镇：天平村、远景村； 顾村镇：沈杨村 | 12月底
| 69 | 推进集体土地确权登记 | 以未确权登记的宅基地和集体建设用地为工作重点，在试点的基础上，有序推进权籍调查，对符合登记条件的加快办理房地一体的不动产登记。 | 区规划资源局*、区农业农村委 | 杨行镇、月浦镇、罗泾镇、 罗店镇、顾村镇、大场镇、 庙行镇、友谊路街道 | 12月底
| 70 | 推进学生劳动教育基地建设 | 结合实际，对现有的学农劳动基地进行升级改造，在试点示范的基础上，打造一批“上海市综合性劳动教育实践基地”，不断提升学生劳动实践基地建设内涵和育人水平。打造“劳动教育宣传周”“农民丰收季”等研学实践品牌项目。 | 区教育局* | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、 杨行镇、顾村镇 | 12月底
(十四)增强乡村振兴保障力度 | 71 | 推进农村移风易俗工作专项监督 | 推进农村集中公益服务点建设；组织在乡村治理中实施积分制；减少红白事餐饮浪费现象；进一步指导完善村规民约建设；发挥党员干部移风易俗示范引领作用；多渠道加大移风易俗宣传引导。 | 区农业农村委*、区民政局、区文明办、区委组织部、区委宣传部 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、顾村镇、杨行镇、大场镇、庙行镇、友谊路街道 | 11月底
| 72 | 推进农业生产作业信息精准报 | 按照市级统一部署，开展相关工作 | 区农业农村委 | 罗泾镇、罗店镇、月浦镇、顾村镇、杨行镇 | 12月底