## Sheet1
附件：
第二轮中央生态环境保护督察4.1项和4.2项整改完成情况一览表
移交问题描述 | 宝山区整改任务（目标） | 完成时限 | 整改进展 | 责任单位 | 是否完成整改
4.1 污水溢流问题突出。上海市污水处理能力不足问题由来已久，中心城区和郊区均不同程度存在能力缺口，但市水务局对此重视不够，污水处理能力建设总体推进缓慢，本应于“十二五”期间建设的泰和污水处理厂、安亭污水处理厂扩建工程等多个项目进度严重滞后。2017年以来，随着一些老污水处理厂因历史原因关停，全市污水处理能力不升反降，缺口持续加大。特别是近年来随着雨污管网混流改造、泵站截流改造、初期雨水收集等工程的实施，纳管污水量大幅增加，溢流直排问题日趋严重。2018年，全市污水处理厂污水溢流量高达58万吨/日，较2016年第一轮督察时增加45%。 | 2019年12月泰和污水处理厂工程通水并完成核验。 | 2019年底 | 宝山区配合市城投水务集团推进泰和污水处理厂建设工作，协调完成部队腾地以及前期动迁相关工作。2019年11月泰和污水处理厂工程通水。2019年12月市水务局组织相关部门对项目主要建设内容、通水情况及试运行情况进行了核验，实现泰和污水处理厂2019年通水使用的总体目标。 | 城投集团、宝山区党委和政府 | 已完成
4.2 泵站放江污染严重。《城镇排水与污水处理条例》明确，要加强雨水管网、泵站以及雨水调蓄等设施建设和改造。上海市部分地区排水管网雨污不分、混接错接等情况普遍存在，汛期污水直排问题严重，全市调蓄设施建设滞后。截至2019年7月，361个排水系统中，仅14个建成调蓄设施，服务面积不到全市的20%，只能采取泵站放江，加剧河道污染，部分河道水质未得到改善，局部水质反复。 根据市水务局提供的监测数据，2018年以来，中心城区26条已完成整治的河道，12条氨氮浓度大幅上升，局部返黑返臭明显。桃浦河是列入国家黑臭水体整治的重点河道之一，2018年10月完成整治并通过现场验收。但受沿线9座雨水泵站放江污染影响，雨天河道水质恶化现象严重，水务部门2019年1-7月开展35次水质监测，19次为劣V类，2次达到黑臭标准。对此，沿线群众反映强烈。 | 开展初期雨水调蓄设施建设。2022年基本完成月浦城区、张华浜东排水系统配套初期雨水调蓄池建设。2024年泗塘初期雨水调蓄设施投入使用。 | 2024年底 | 月浦城区排水系统初雨调蓄池于2021年12月31日完成竣工验收（配套文件1）。张华浜东排水系统于2022年8月10日完成竣工验收（配套文件2）。泗塘污水处理厂初雨调蓄池于2023年建成并投入试运行，于2024年1月30日完成竣工验收（配套文件3）。2024年4月正式移交专业运营单位以来，共启用31次，调蓄总水量34.1万立方米。 | 宝山区党委和政府 | 已完成