## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年专项转移支付-基础教育教学数字化转型项目推进与试点支持
主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成学科优质资源建设，推进学校试验和专题攻关研究,优化整体样板校建设,落实新增试点校推进。研究区数字基座与市数字教学系统的对接与融合。建设相应单元教学资源，包括基础资源建设和学科特色资源(小学数学、英语、语文、体育、劳动；初中英语、数学、生命科学、道德与法治、地理；高中数学、物理 、化学、生物、历史等）。推进全区全学科、全学段三个助手的推广应用。开展基于“三个助手”应用教学，推动各级各类主题教研、同侪教研与展示活动。开展基于市“三个助手”的应用案例评比、优质资源征集、课堂教学评比、攻关项 目研究等活动。做好网络设备与环境保障，推进区域各学段各学科常态应用。 |  |  |  | 小学、初中、高中三个学段17门学科参与项目实践，开展区级主题教研活动40余场，市级活动8场，积累42个典型实践案例、开发智能工具22个，形成了可推广、可辐射的实践经验、策略。项目试点校共90所，累计提交200条阶段工作简报记录，全年共开展校级开课、教研、培训等活动200余次。八所试点校承担市级攻关项目研究，形成阶段性成果。对试点校开展设备维护与环境保证，提升使用质效。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 90所试验校全面开 展教育数字化转型 工作，并提交报告 |  | =100.00(%) | 100(%) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 质量指标 | 优秀案例 |  | =20(件) | 20(件) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 质量指标 | 优秀项目校数量 |  | =2(所) | 2.00(所) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 |  | =100(%) | 100(%) | 10.00 | 10.00
效益指标 | 经济效益指标 | 配置资源使用率 |  | ≥90(%) | 90(%) | 10.00 | 10.00
效益指标 | 社会效益指标 | 提升市、区层面的辐射 影响 |  | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 生态效益指标 | 助力创新拔尖人才 早期培养 |  | 促进 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进优质教育公平均衡 |  | 促进 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  | ≥85(%) | 85(%) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 100.00
评分等级 |  | 优