## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年专项转移支付-未来学习研究与发展中心建设
主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区教育局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 140.00 | 91.47 |  | 10.00 | 65.33 | 6.53
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 140.00 | 91.47 |  | - | 65.33 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2025年，学研中心重点探索技术赋能背景下未来学习多样态、未来课堂新结构、未来课程新形态、未来环境新生态、未来评价新模式、未来教师新素养、未来学校新图景，优化高等级实验项目规划，孵化高质量研究成果，推动教育数字化转型等重大项目的研究与成果推广。具体包括： （1）启动2025年第二批宝山区小学“未来学习多样态”项目校申 报工作及上海市、长三角第一批项目校申报及建设工作，对第一批项目校结合双新推进进行增值性评价。 （2）继续开展智慧心二期工程，2025年建设基于大数据和人工智能技术构建青少年心理健康预警模型并新增试点学校。 （3）开展未来评价研究，包括“基于学生画像的综合素质评价区域实践研究”“区域教育治理视域下的学生身心健康评估研究”，形成决策咨询报告 （4）继续开展问题化学习深化与推广，举办上海市未来学习研究与发展中心2025暑期研修。在市教委和市政协科教委的具体指导下，项目将继续承担2025上海基础教育年会策划与筹备工作，开展全国未来学习案例评选与推广活动。 （5）继续围绕未来学习新样态、未来课堂新结构、未来课程新形态、未来环境新生态、未来评价新模式、未来教师新素养和未来学校新图景这七个主题，征集来自实践领域的未来学习区域探索行动、学校实践举措和企业解决方案，以及来自研究领域的未来学习理论探索与实证研究，并组织相应的指导、交流与展示活动。 |  |  |  | 1.实施未来学习多样态二期研究，探索学生未来学习“多样态、优组合、个性化”的区域方案、学校特色和教师行动。 2.实施智慧心育二期工程，2025年启动基于大数据和人工智能技术，构建青少年心理健康预警模型。 3.实施课堂循证二期试点，基于大数据和人工智能技术，建立基于数字技术的课堂过程性评价。 4.承办第二届上海基础教育年会. 5.举办上海市未来学习研究与发展中心2025暑期研修.
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 面向全国，组织开展学术会议 |  | ≥2(次) | 2(次) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 数量指标 | 围绕重点研究内容，发表核心期刊 |  | ≥2(篇) | 1(篇) | 10.00 | 5.00 | 核心期刊审稿周期较长，投稿后录用见刊耗时超出预期，暂未完成 2 篇核心期刊发表任务。
产出指标 | 质量指标 | 为全市“未来学习多样态”“智慧心育”“未来评价”提供方向性研究与实践、指导与培训等服务，打造“创新研究、应用推广、交流合作”为一体、“产学研结合”的集成创新基地。 |  | 按期完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
产出指标 | 时效指标 | 调研规划阶段（2024.11-2024.12）：制定年度工作计划，进行任务分解，明确推进时间节点，做好项目开展的前期准备工作。 试点运行阶段（2025.012025.03）：全面启动、逐步推进各项工作与项目主要任务，在试点运行过程中逐步建立健全和完善推进的工作机制及保障机制。中期评估阶段（2025.04-2025.06）：组织学研中心理事会成员与专家顾问对各个工作专项进行中期评估，对半年来项目运行进行总结，对建设实施中的重点、难点及关键问题深入研究和论证，分析问题，完善方案，提升水平。 深化运行阶段（2025.07-2025.08）：根据中期评估情况，制定深化推进方案，加大对建设项目推进的跟踪、评估和调控力度，根据实施情况和各方意见对深化推进方案进行持续优化。 小结提升阶段（2025.09-2025.10）：全面完成本年度“未来学习研究与发展”项目目标任务，开展自查与全方位评估，小结一年来项目建设的典型经验和优秀成果，加大宣传与推广力度，并进一步提炼、提升、固化项目工作的新形态与新机制。 |  | 按期完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 社会效益指标 | 新增8个以上问题化学 习学科团队、10个 以上云工作坊进行 全国性推广服务 ,建设不少于3个网 络教师研修课程 ,进行成果推广 ,覆盖全国10个以 上省市。征集全国 未来学习优秀案例 不少于100篇。 |  | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 社会效益指标 | 与主流媒体合作,制作并发布至少5篇深度报道，扩大项目影响力 |  | 扩大 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 社会效益指标 | 举办至少2次全国性学术会议 ,向全市、长三角 与全国教育工作者制定者推广 研究成果，参与人数万人以上（线上 线下同步） |  | ≥2(次) | 2(次) | 10.00 | 10.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全 |  | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85(%) | 90(%) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 91.53
评分等级 |  | 优