## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 2024年“双名工程”项目专项经费
主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  | 实施单位 |  | 上海市行知中学
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基于上海市2个高峰计划和2个攻关计划项目开展实践研究，聚焦拔尖创新人才的培养，探索生物学、数学和语文在拔尖创新人才培养的学科实践路径，促进学生的高水平差异化发展，提高学校的教学质量。 |  |  |  | 基于上海市2个高峰计划和2个攻关计划项目开展实践研究，聚焦拔尖创新人才的培。养，探索生物学、数学和语文在拔尖创新人才培养的学科实践路径，促进学生的高水平差异化发展，提高学校的教学质量。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 购买课程服务 |  | ≥4.00(套) | 3.00(套) | 10.00 | 8.00 | 根据实际课程安排实施购买
产出指标 | 数量指标 | 相关研究报告 |  | ≥4.00(份) | 3.00(份) | 10.00 | 9.00 | 根据实际课程安排实施购买
产出指标 | 质量指标 | 完成课程建设 |  | ≥4.00(个) | 3.00(个) | 15.00 | 12.00 | 根据实际课程安排实施购买
产出指标 | 时效指标 | 项目研究完成及时率 |  | 及时 | 达成指标 | 15.00 | 15.00
效益指标 | 经济效益指标 | 项目成果辐射效应 |  | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升学校影响力 |  | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 |  | ≥90.00(%) | 98.00(%) | 10.00 | 10.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90.00(%) | 98.00(%) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 94.00
评分等级 |  | 优