## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年义务教育课后服务课时经费
主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区月浦新村第二小学
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 27.41 | 25.22 |  | 10.00 | 92.01 | 9.20
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 27.41 | 25.22 |  | - | 92.01 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2025年，义务教育课后服务继续纳入宝山区委民心工程内容，根据上海市教委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局三部门《关于进一步做好本市义务教育课后服务工作的通知》精神，做好教师课后服务经费的核定发放工作。 |  |  |  | 本校义务教育课后服务工作按上级工作要求规范开展，开设作业辅导，兴趣社团等内容。师资到位，管理规范，经费发放规范，完成阶段性服务任务。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 教职工参与人数 |  | ≥36.00(人/校) | 36.00(人/校) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 |  | ≥376.00(人/学期) | 376.00(人/学期) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 服务内容完成率 |  | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 8.00
产出指标 | 质量指标 | 服务管理规范性 |  | 规范 | 达成指标 | 10.00 | 9.00
产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生率 |  | ≤0.00(%) | 0.00(%) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 时效指标 | 项目推进规范性 |  | 按季度完成阶段性目标 | 达成指标 | 5.00 | 4.00
效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金利用率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 家长接送困难缓解率 |  | ≥80.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 9.00
效益指标 | 社会效益指标 | 学生综合素质提升率 |  | ≥70.00(%) | 80.00(%) | 5.00 | 4.00
效益指标 | 生态效益指标 | 教育生态优化效果 |  | 优化 | 达成指标 | 5.00 | 4.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 长效机制建设 |  | 形成“经费保障+动态调整”机制 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 |  | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 |  | ≥80(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 92.20
评分等级 |  | 优