## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年专项转移支付-第三轮城乡学校携手共进计划
主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区罗店第二中学
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 20.00 | 19.30 |  | 10.00 | 96.50 | 9.65
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 19.30 |  | - | 96.50 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 城乡携手项目旨在提升我校教师教育教学整体能力，改善农村学校的办学条件，为学生的全方位发展搭建平台。 |  |  |  | 改善办学条件，提升教师教育教学能力
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费落实率 |  | ≥95.00(%) | 96.50(%) | 20.00 | 19.65 | 由于目标专家档期安排，计划于2026年上半年继续完成
产出指标 | 数量指标 | 本年度校级骨干教师 |  | >10.00(人次) | 13.00(人次) | 20.00 | 20.00
产出指标 | 质量指标 | 学校教育教育质量 |  | 明显提升 | 达成指标 | 20.00 | 20.00
效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 |  | =100.00(%) | 96.50(%) | 10.00 | 9.65 | 由于目标专家档期安排，计划于2026年上半年继续完成
效益指标 | 可持续影响指标 | 教师成长态势 |  | 优良 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | >95.00(%) | 98.00(%) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 98.95
评分等级 |  | 优