## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年专项转移支付-各学段特教班建设
主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区通河新村第二小学
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成学校特教班教室建设。根据“通河新村第二小学特教班教室建设项目实施方案”，进行合理区域布局，配备好设施设备、教学具、康复器材、图书音像等资源。2、形成配套管理文件，包括《通河新村第二小学特教班环境建设与管理制度》、《通河新村第二小学特教班教室建设与管理意见》等。 |  |  |  | 全部执行完成
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 | 康复设备、人文环境 |  | ≤30.00(万元) | 30.00(万元) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 数量指标 | 完成特教班建设 |  | =2.00(间) | 2.00(间) | 20.00 | 20.00
产出指标 | 质量指标 | 验收达标率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00
产出指标 | 时效指标 | 特教班建设实施 |  | ≤60.00(天) | 60.00(天) | 10.00 | 10.00
效益指标 | 经济效益指标 | 特教班就读学生比例 |  | 大于2023年人数 | 达成指标 | 8.00 | 8.00
效益指标 | 社会效益指标 | 普及特教班办学质量 |  | 7-10人 | 达成指标 | 8.00 | 8.00
效益指标 | 生态效益指标 | 特教班建设 |  | 提高特教班教学水平 | 达成指标 | 7.00 | 7.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 薄弱环节改善与能力提升 |  | 全面推广 | 达成指标 | 7.00 | 6.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长 |  | ≥95.00(%) | 96.00(%) | 10.00 | 9.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 98.00
评分等级 |  | 优