## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 空调电扩容及布线项目
主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山区永清路小学
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 12.33 | 12.33 |  | 10.00 | 100.00 | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 12.33 | 12.33 |  | - | 100.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 解决现有电力容量不足问题，确保全校空调系统安全稳定运行。 |  |  |  | 按时完成电扩容改造，质量保证，使用正常，完全解决电力容量不足，解决确保学校空调系统安全稳定运行。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 电力扩容完成率 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 25.00 | 25.00 | 无
产出指标 | 质量指标 | 配电设备安装合格率 |  | ≥95.00(%) | 100.00(%) | 25.00 | 25.00 | 无
效益指标 | 经济效益指标 | 保障教学环境夏季教窒温度达标 |  | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 20.00 | 19.00 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生用电安全满意度 |  | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 20.00 | 18.00 | 无
总分 | [5 empty] | 100.00 | 97.00
评分等级 |  | 优