## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | （2024年结转）专项转移支付-职业教育提质培优项目
主管部门 |  | 上海市宝山区教育局 |  |  | 实施单位 |  | 上海市宝山职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 0.00 | 58.59 | 36.13 |  | 10.00 | 61.66 | 6.17
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 58.59 | 36.13 |  | - | 61.66 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2025年开放课程建设任务。建立劳动教育融入专业课程的思政育人体系；组建区域性产教联合体；重构“宽基础、活模块”课程结构，完成3门专业基础课程标准校本化改造；制定“岗课赛证”融通教学实施方案；开展分层教学实践探索；优化实训室育人环境；完成实训室智能化管理平台和教考分离平台建设；加强沪滇协作，完成2名教师跟岗培训。 |  |  |  | 完成2025年开放课程建设任务。建立劳动教育融入专业课程的思政育人体系；重构“宽基础、活模块”课程结构，完成3门专业基础课程标准校本化改造；制定“岗课赛证”融通教学实施方案；开展分层教学实践探索；优化实训室育人环境；完成实训室智能化管理平台和教考分离平台建设；加强沪滇协作，完成2名教师跟岗培训。实际支付361321元。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 典型案例至少3份，总结报告1份，视频录像课6节 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00
产出指标 | 数量指标 | 1 |  | >1.00(1) | 2.00(1) | 0.00 | 0.00
产出指标 | 质量指标 | 1 |  | >1.00(1) | 2.00(1) | 0.00 | 0.00
产出指标 | 质量指标 | 达到开放课程所需的质量标准，专家验收合格，使用教师满意 |  | ≥85.00(%) | 95.00(%) | 15.00 | 15.00
产出指标 | 时效指标 | 2025年验收时间节点前100%完成在建课程所有项目 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00
效益指标 | 经济效益指标 | 专业综合办学能力提升 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 经济效益指标 | 1 |  | >1.00(1) | 2.00(1) | 0.00 | 0.00
效益指标 | 社会效益指标 | 团队成员编写典型案例、完成公开展示录像课，学生职业素养提升 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 1 |  | >1.00(1) | 2.00(1) | 0.00 | 0.00
效益指标 | 生态效益指标 | 评审意见合格及以上 |  | 合格及以上 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 生态效益指标 | 1 |  | >1.00(1) | 2.00(1) | 0.00 | 0.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 课程根据专业发展需求不断更新、持续优化 |  | 不断更新、持续优化 | 达成指标 | 10.00 | 10.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 1 |  | >1.00(1) | 2.00(1) | 0.00 | 0.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家、校、企全程参与，不断优化、完善，让各方服务对象满意度不断提升 |  | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 9.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 95.17
评分等级 |  | 优